## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市林业有害生物防控能力提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 202.56 | 196.6187 | 195.7187 | 10 | 99.54% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 202.56 | 196.6187 | 195.7187 | - | 99.54% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加快培养和选拔林业有害生物防治领域高技能人才，推动北京市园林行业技能人才队伍建设，强化防治技能，提升队伍素质，提高防治成效；通过林业有害生物防控新技术、新产品的宣传推广，推动创新主体与市场高效对接，促进“产、学、研、用”的深度融合。 |  |  |  |  | 通过技能大赛和培训培养和选拔林业有害生物防治领域高技能人才，推动北京市园林行业技能人才队伍建设，强化防治技能，提升队伍素质，提高防治成效；通过林业有害生物防控新技术、新产品的宣传推广，推动创新主体与市场高效对接，促进“产、学、研、用”的深度融合。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立综合防控示范区 | ≥5个 |  | 8个 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 新技术新产品宣传展示会 | 1场次 |  | 1场次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 防治员培训人数 | ≥600人次 |  | 600人次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目各阶段成果性材料 | 通过专家验收 |  | 通过专家验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 11月底前，完成项目验收 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 4月底前，完成合同签订 | ≤4月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有害生物防治关键技术环节提升 | ≤132.65万元 |  | 127.1087万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤2.4万元 |  | 2.4万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 重点有害生物除治工作 | ≤67.51万元 |  | 66.21万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防治人员素质和科技创新支撑能力 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量。后续项目申报将进一步量化效益指标，使其指标可准确量化
|  | 社会效益指标 | 提升重点有害生物除治技术水平 | 优 |  | 优 | 10 | 9.5 | 定性指标，效益无法准确衡量。后续项目申报将进一步量化效益指标，使其指标可准确量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。