## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市园林绿化政务服务事项管理支撑服务
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31.525 | 23.125 | 22.726 | 10 | 98.27% | 9.83
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.525 | 23.125 | 22.726 | - | 98.27% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障全年政务服务事项顺利办理，一是组织专家为政务服务事项办理出具鉴定意见或论证意见，每年约80次；二是印刷政务服务政策宣传材料6000册；三是购买必要的证件1500套；四是组织各区政务服务人员培训约100人次，讲解事项审核要点。通过实施本项目，使公众更加熟悉我局政务服务事项办理方式，办理效率有效提升，企业群众对政务服务事项办理满意率不低于95%。 |  |  |  |  | 2024年共组织专家论证50次；印刷政务服务政策宣传材料6000册；购买《林草种子生产经营许可证》1500套；组织各区政务服务人员培训2次共计100人。通过实施本项目，使公众更加熟悉我局政务服务事项办理方式，办理效率有效提升，企业群众对政务服务事项办理满意率达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买《林草种子生产经营许可证》 | ≥1500套 |  | 1500套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 印刷政务服务政策宣传材料 | ≥6000册 |  | 6000册 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训政务服务工作人员 | ≥100人次 |  | 100人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织政务服务事项专家论证会 | ≥80次 |  | 50次 | 5 | 3.13 | 因部分许可事项审批暂停，实际组织专家论证次数下降，并已于年内调减预算
|  | 质量指标 | 培训满意率 | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 购买《林草种子生产经营许可证》 | ≤5月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 组织政务服务事项专家论证会 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训政务服务工作人员 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 印刷政务服务政策宣传材料 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买《林草种子生产经营许可证》 | ≤0.645万元 |  | 0.645万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 印刷政务服务政策宣传材料 | ≤3万元 |  | 3万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 培训政务服务工作人员 | ≤8.68万元 |  | 7.081万元 | 5 | 5 | 聘请的授课教师多为内部工作人员，无需支付课时费。已于年内调减预算
|  | 经济成本指标 | 组织政务服务事项专家论证会 | ≤19.2万元 |  | 12万元 | 5 | 5 | 因部分许可事项审批暂停，实际组织专家论证次数下降，并已于年内调减预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务效率有效提升 | 好 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众对政务服务事项办理满意率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。