## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市林草品种审定推广及种苗行业管理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 145.1575 | 145.1575 | 145.0775 | 10 | 99.94% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 145.1575 | 145.1575 | 145.0775 | - | 99.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.组织林草品种审定与行业管理； 2.组织林草良种示范推广； 3.北京市苗圃数据调查； 4.参与中国.合肥苗木花卉交易大会； 5.开展北京花园城市庭院阳台新优苗木应用展示； 6.围绕乡土树种、乡土地被植物、家庭园艺三个领域编制图册，进行编辑、排版、印刷。 |  |  |  |  | 1.审定良种39个；2.推广良种14个，示范良种总数9.5万余株，接待行业内外人员1100余人次； 3.完成北京市苗圃数据调查，对全市面积150亩以上的248家苗圃的基本信息和生产经营情况进行了数据采集，对84家规模化苗圃的经营现状、发展意向等进行了调查，组织专家及企业代表座谈会3次，京津冀行业代表交流活动4次； 4.参与中国.合肥苗木花卉交易大会，完成117.2㎡展位搭建、布展、撤展以及相关工作，展示特色乔灌木28种、精品花卉5种、优良草6种； 5.完成北京花园城市庭院阳台新优苗木应用展示，完成了庭院展示区施工355㎡，阳台展示区施工40㎡，林木良种、新优品种、乡土树种使用率占主要展示品种的88.54%，组织专业人士观展500人次以上，市民游园5000人次以上； 6.围绕乡土树种、乡土地被植物、家庭园艺三个领域编制图册，进行编辑、排版、印刷，印刷1502册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制北京花园城市新优苗木应用展示设计方案、工作报告、展示图册 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 出具圃转林后剩余苗圃名册、编制北京市圃转林及苗圃转型提升调查报告 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京花园城市新优苗木应用展示组织专业认识观展人次 | ≥500人次 |  | 500人次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 审定良种数量 | ≥6个 |  | 39个 | 1 | 0.7 | 无法预估每年审定申报数量，后期将根据近三年平均值预估
|  | 数量指标 | 合肥苗交会展出优良草等地被主材种类 | ≥5种 |  | 6种 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 印刷乡土树种、乡土地被及家庭园艺图册总数 | ≥1000本 |  | 1502本 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 合肥苗交会展出特色乔灌木种类 | ≥10种 |  | 28种 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 每个示范点组织培训人数 | ≥100人次 |  | 100人次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京花园城市新优苗木应用展示庭院展示区面积 | ≥350平方米 |  | 355平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 对良种推广每个示范点组织技术培训及专家验收次数 | 1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 合肥苗交会展出精品花卉种类 | ≥5种 |  | 5种 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 示范推广良种个数 | 14个 |  | 14个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 合肥苗交会设计方案及展览总结报告 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京花园城市新优苗木应用展示组织科普活动、市民游园活动等，游客人次 | ≥5000人次 |  | 5000人次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京花园城市新优苗木应用展示阳台展示区面积 | ≥25平方米 |  | 40平方米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 合肥苗交会设计方案突出北京特色，施工符合设计方案，落地效果优良 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 北京花园城市庭院阳台新优苗木应用展示品种有差异化，施工严格按照设计方案执行，落地效果优良 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 北京花园城市庭院阳台新优苗木应用展示林木良种、新优品种、乡土树种使用率 | ≥50% |  | 88.54% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 北京市苗圃数据调查占全市苗圃 | ≥50% |  | 90.73% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 示范良种具有良好的示范推广效果 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间（2023年12月31日前完成） | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京花园城市庭院阳台新优苗木应用展示庭院展示区成本 | ≤700元/平方米 |  | 690.14元/平方米 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京花园城市庭院阳台新优苗木应用展示阳台展示区成本 | ≤667元/平方米 |  | 416.88元/平方米 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 单个林木良种推广成本 | ≤4.5万元 |  | 4.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费成本（人/天）（用于林木种苗行业管理基础工作所需的专家聘请等方面，按照两天内的，控制在高级专业技术职称人员800元/人·天、其他专业技术人员500元/人·天；超过两天的，第三天及以后的咨询费标准，高级专业技术职称人员400元/人·天、其他专业技术人员300元/人·天） | ≤800元 |  | 按照两天内高级专业技术职称人员800元/人·天、其他专业技术人员500元/人·天；超过两天的，第三天及以后的咨询费标准，高级专业技术职称人员400元/人·天、其他专业技术人员300元/人·天）执行 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进林木良种、乡土树种的市场交易，为本地苗圃带来经济收益 | 优 |  | 优 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。改进措施：后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 提高林木良种在专业人员及社会的认知度，培训提升苗圃生产养护技术水平 | 优 |  | 优 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。改进措施：后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 提升良种展示区、种植区、生产区环境景观 | 优 |  | 优 | 7 | 6.3 | 偏差原因分析：指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。改进措施：后续进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 良种的推广应用促进企业农民增收，促进林草种苗行业高质量发展 | 优 |  | 优 | 7 | 6.3 | 偏差原因分析：指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。改进措施：后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加展览人员满意度 | 优 |  | 优 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。改进措施：后续进一步完善
|  | 服务对象满意度指标 | 品种审定申报单位满意度 | 优 |  | 优 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。改进措施：后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 95.69
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。