## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市集体林业改革发展跟踪调查与评价
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中办、国办、市委、市政府相关要求，依托集体林权制度改革、集体林场、林下经济、森林康养等专家团队，深入调查研究我市2008年开展集体林权制度改革以来的发展情况、典型案例、存在问题和下一步推进机制，研究制定我市深化集体林权制度改革实施方案，研究制定森林康养工作方案、林下经济发展规划和林下经济指南，对已建成的集体林场进行绩效考核与监督指导。不断巩固和深化本市集体林权制度改革成果，科学、规范、有序推进新型集体林场建设，深入推进北京市林下经济发展，科学推动森林康养产业，助力乡村振兴。 |  |  |  |  | 1.组织全市128个集体林场开展自查自纠，建立巡视整改问题名单，部署推动各区工作。结合调研、督查等工作，完成《集体林场绩效考核评价报告》1份。 2.研究制定我市深化集体林权制度改革实施方案，以市委办公厅、市政府办公厅名义印发《深化集体林权制度改革实施方案》，以局名义印发《北京市深化集体林权制度改革重点任务成效评价细则》。 3.开展林下经济调研，指导各区发展有区域特色林下经济，完成《林下经济高质量发展指南》《林下经济发展规划》各1份。 4.推动森林疗养工作，与市委老干部局、市民政局、市卫健委等6个部门联合印发《北京市森林疗养推进工作方案》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集体林场绩效考核评价报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 森林康养工作方案 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 林下经济发展指南、规划报告 | 1份 |  | 各1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 深化集体林权制度改革实施方案 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研工作完成率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 |  | 1年 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤95.57万元 |  | 81.57万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴、农民增收 | 好 |  | 好 | 9 | 8 | 指标不够量化，可衡量性存在不足。梳理总结经验，细化指标设置，提升项目经济效益
|  | 社会效益指标 | 为我市林下经济和森林康养产业发展和管理提供支撑 | 好 |  | 好 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡量性存在不足。梳理总结经验，细化指标设置，提升项目社会效益
|  | 生态效益指标 | 促进我市集体林场生态增效 | 好 |  | 好 | 9 | 8 | 指标不够量化，可衡量性存在不足。梳理总结经验，细化指标设置，提升项目生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林绿化主管部门满意度 | ≥95% |  | 97% | 10 | 9 | 项目实施成果得到相关部门认可，但因调研方式等原因未形成满意度调查问卷，相应支撑材料不够充分。今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。