## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 燕山—塞罕坝国家公园（北京片区）创建
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 1210.05 | 1205 | 10 | 99.58% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 1210.05 | 1205 | — | 99.58% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目的总体目标为编制完成《燕山—塞罕坝国家公园评估区（北京片区）综合科学考察报告》《燕山—塞罕坝国家公园（北京片区）社会影响评价报告》《燕山—塞罕坝国家公园（北京片区）符合性认定报告》等国家公园创建阶段系列材料共9套，在2025年6月前，9套成果通过成果专家评审，为下一步开展燕山-塞罕坝国家公园设立阶段的工作提供重要的决策依据。项目总成本控制在1399.92万元以内，项目成果（9套材料）提交国家林草局后获得批复1份，并为支撑国家公园创建设立工作持续发挥作用不低于2年，使相关部门满意度达到90%以上。 |  |  |  |  | 编制完成《燕山—塞罕坝国家公园评估区（北京片区）综合科学考察报告》《燕山—塞罕坝国家公园（北京片区）社会影响评价报告》《燕山—塞罕坝国家公园（北京片区）符合性认定报告》等国家公园创建阶段系列材料共9套。2025年4月底前9套成果通过成果专家评审，并完全符合《国家公园创建设立审查办法》，为下一步开展燕山-塞罕坝国家公园设立阶段的工作提供重要的决策依据。项目总成本控制在1205万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家公园创建工作自评估报告 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 国家公园创建任务完成情况台账及支撑材料 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 国家公园评估区综合科学考察报告 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 国家公园社会影响评价报告 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 国家公园符合性认定报告 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 国家公园范围和分区论证报告 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 国家公园管理机构设置建议方案 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 国家公园矛盾冲突调处方案 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 国家公园“天空地”一体化监测体系建设方案 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 中期成果专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 终期成果专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 国家公园创建设立审查办法符合度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 国家公园创建工作自评估报告 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园创建任务完成情况台账及支撑材料 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园评估区综合科学考察报告 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园社会影响评价报告 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园符合性认定报告 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园范围和分区论证报告 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园管理机构设置建议方案 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园矛盾冲突调处方案 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 国家公园“天空地”一体化监测体系建设方案 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
|  |  | 所有成果评审验收 | 12月 |  | 2025-04-24 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 1393.428 |  | 1205 | 3 | 3
|  |  | 劳务费成本 | 1024.8 |  | 915.2 | 2 | 2
|  |  | 专家咨询成本 | 108 |  | 108 | 1 | 1
|  |  | 会议成本 | 67.5 |  | 0 | 1 | 1 | 该部分资金在项目预算审核中审减，无支出
|  |  | 材料成本 | 52.488 |  | 52.488 | 1 | 1
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务成本 | 21.42 |  | 19.8 | 1 | 1
|  |  | 差旅成本 | 118.616 |  | 109.512 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对国家公园认知度 | 优 |  | 通过项目开展过程中的宣传，使公众对国家公园的认知度大大提升 | 10 | 9 | 国家公园的创建是一项长期的工作，在后续的工作中仍然需要大量的宣传和培训调研来增加公众的认知度
|  |  | 入口社区经济发展带动性 | 优 |  | 此项目前期的相关工作对日后社区经济发展的带动起到了很好的推动作用 | 10 | 9 | 国家公园的创建是一项长期的工作，在日后的设立工作中需要进一步加强落实与社区共建的工作
|  | 生态效益指标 | 创建范围内确定实施植被恢复的工程区 | 20块 |  | 20块 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关部门满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 国家公园创建前期的评估工作只是国家公园建设过程前期必须的一步工作，为日后创立提供了有力的支撑，日后的还有大量工作需要完善和持续推进
总分 | [6 empty] | 100 | 96.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。