## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京公园游憩体系专项规划
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 468 | 468 | 467.6 | 10 | 99.91% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 468 | 468 | 467.6 | - | 99.91% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京公园游憩体系规划编制研究工作，提出北京公园游憩体系建设的定位与目标，面向城乡全域建立北京公园游憩空间体系，建立差异化、多元化的公园游憩规划策略体系，加强实施保障，完善政策机制，提出建设指引，并形成成果文本。进一步落实园林绿化专项规划和花园城市专项规划，为北京公园游憩体系建设提供科学、合理、有效的指导和支撑，推动城绿融合，推动人与自然和谐共生，提升人民获得感、幸福感。 |  |  |  |  | 预期目标已全部完成。提出了北京公园游憩体系建设的定位与目标，面向城乡全域建立了北京公园游憩空间体系，建立了差异化、多元化的公园游憩规划策略体系，加强了实施保障，完善了政策机制，提出了建设指引，并形成了成果文本。进一步落实园林绿化专项规划和花园城市专项规划，为北京公园游憩体系建设提供了科学、合理、有效的指导和支撑，推动了城绿融合，推动了人与自然和谐共生，提升了人民获得感、幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京公园游憩体系专项规划 | 1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 北京公园游憩体系专项规划评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤6个月 |  | 6月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤468万元 |  | 467.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园林绿化产业及城市多元价值带动作用 | 好 |  | 好。项目实施带动了园林绿化产业发展及城市多元价值 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 规划引领，指导提升公园游憩体验，提升人民幸福感、获得感 | 高 |  | 高。项目成果之一是《北京公园游憩体系专项规划》，通过规划引领，指导提升公园游憩体验，提升人民幸福感、获得感 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提升环境品质及生态韧性 | 好 |  | 好。项目成果的实施将提升环境品质及生态韧性 | 10 | 9 | 项目成果的落地实施能够起到提升环境品质及生态韧性的作用，但当前无法直接体现和准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 实现绿色低碳可持续发展 | 好 |  | 好。项目成果的实施将实现绿色低碳可持续发展 | 5 | 4 | 项目成果的落地实施能够为实现绿色低碳可持续发展发挥作用，但当前无法直接体现和准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林绿化相关部门满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。