## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第十次园林绿化资源专项调查项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 592.123 | 592.123 | 589.26 | 10 | 99.52% | 9.95
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 592.123 | 592.123 | 589.26 | - | 99.52% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面查清森林、林木、林地和城市绿地资源的种类、数量、质量与分布，客观反映北京市自然、社会经济条件和经营管理状况，综合分析与评价园林绿化生态系统，为开展园林绿化资源保护管理、绿色GDP核算、实施碳达峰碳中和战略、拓展绿色生态空间等提供决策支撑，推动首都园林绿化实现更高质量发展。 |  |  |  |  | 完成第十次园林绿化资源专项调查技术方案编制方案。开展第十次园林绿化资源专项调查业务启动会。统计全市各类园林绿化资源专项调查成果，对全市调查数据进行分析汇总，制作图表等。 调查进行后，对全市小班3%抽查比例，进行外业抽查验收。对北京市森林草地和湿地监测样地进行外业验收，验收的比例为5%。对林草湿监测图斑进行外业核实，核查的比例为3%。 通过对工作过程视频素材采集，完成园林绿化专项调查工作过程素材采集；对调查工作过程中先进事迹、典型人物等进行拍摄。 编制生物多样性专题调查技术细则；指导相关单位开展专题调查和全市湿地调查中野生动植物调查；检查并核查调查质量；完成全市生态廊道现状调查；汇总编制专题调查成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频素材采集 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 监测图斑抽查 | ≥240个 |  | 261个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 成果报告 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 技术方案编制 | 1本 |  | 1本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 全市小班抽查 | ≥39000个 |  | 52101个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 样地抽查 | ≥110个 |  | 115个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 技术方案编制通过验收 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 小班抽查合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 样地抽查合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 视频素材采集通过验收 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 监测图斑抽查合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 成果报告编写通过验收 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 实施阶段（2024年6月-2024年11月） | ≤6月 |  | 实施阶段6个月，为2026年6月-11月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 成果汇交阶段（2024年11月-2024年12月） | ≤2月 |  | 成果汇交阶段2个月，2024年11月-12月中旬 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 准备阶段（2024年4月-2024年5月） | ≤2月 |  | 准备阶段2个月，2024年4月-5月中 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内业部分 | ≤97.18万元 |  | 97.1万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 生物多样性调查 | ≤104.821万元 |  | 104.65万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 工作视频素材采集及制作 | ≤74.56万元 |  | 74.525万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 外业抽查验收 | ≤315.562万元 |  | 312.985万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步摸清全市园林绿化资源家底，掌握资源变化状况 | 推动新时代首都园林绿化高质量发展 |  | 调查数据为推动新时代首都园林绿化高质量发展提供基础数据支撑 | 10 | 9 | 实际检查过程中发现有个别小班不合格，但整体精度满足要求，不合格小班已经整改完成
|  | 可持续影响指标 | 调查成果应用至下一次专项调查开展前 | 为每年园林绿化资源年度调查监测提供基础数据支撑 |  | 通过调查的资源数据，为园林绿化资源年度调查监测提供基础数据支撑 | 10 | 9 | 实际检查过程中发现有个别小班不合格，但整体精度满足要求，不合格小班已经整改完成
总分 | [6 empty] | 100 | 97.95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。