## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 花园城市建设指标体系与关键技术研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 266.8898 | 266.8898 | 250.2499 | 10 | 93.77% | 9.38
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 266.8898 | 266.8898 | 250.2499 | - | 93.77% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设花园城市是落实党的二十大精神和习近平总书记“把北京建设的更美”重要指示精神的具体实践，是实现人和自然和谐共生现代化的北京答卷。当前按照市委市政府决策部署，市园林绿化局正会同市有关部门加快花园城市顶层设计，将以生态文明为引领，通过全社会参与，精细化治理，促进生态生活生产空间有机融合、城市绿色发展，不断增强市民的获得感，提供更多优质生态产品满足人民日益增长的对优美生态环境的要求，以建设美丽中国为目标，以正确处理人与自然关系为核心，以解决生态环境领域突出问题为导向,按照习近平总书记新时代对首都功能定位的要求，落实中央和市委、市政府关于推进国际一流和谐宜居之都建设实施意见的总体目标，切实从首都北京“四个中心”功能定位出发，从指标体系研究、园林废弃物应用、立体绿化、植物筛选应用等四方面开展花园城市建设指标体系与关键技术研究。 |  |  |  |  | 将园林废弃物合理应用与表土覆盖，建成了有机覆盖效果监测试验区1800平米，试验区的12个月观测结果显示土壤春秋季保温保水性能、夏季隔热、透水性能得到提升，促进了植物生长。园林废弃物覆盖具有抑制裸土扬尘的功能，铺设地块春季秋季扬尘大幅降低，所属管理方及参与者满意度达90%以上。 筛选长花期、耐低养护、景观效果好的生态节约型月季品种21个；现场勘察，因地制宜，设计长花期植物与其他植物的配置模式4个，示范栽培3000平方米；形成长花期植物的栽培和养护技术1套。本项目筛出来的月季品种耐低养护，绿化效果佳，不仅能够提升北京的城市形象，推动北京绿化高质量发展，还可增加人民绿色福祉，生态效益显著。 立体绿化研究明确“城市立体绿化”的科学内涵，针对立交桥体、快速干道护网、建筑墙体、屋顶、阳台、边坡及河道等10余类载体，提出适配的绿化形式与立体植物配置模式；在植物选育方面，筛选耐旱、抗风且适生性强的植物品种并给出相关名录；关键技术攻关聚焦屋顶绿化荷载优化、建筑排水防潮系统设计、墙面植物固定装置研发及边坡稳固技术，同步制定立体绿化施工规范，通过“空间规划-技术集成-效益验证”全链条创新，推动立体绿化从单点示范转向系统性城市生态工程。 完成花园城市指标体系研究报告，搜集国内外花园城市建设的相关文献、规划文件、统计数据、案例研究报告等。选择具有代表性的国内外花园城市案例进行详细研究，包括对案例城市的历史背景、规划理念、建设过程、管理机制、生态环境保护措施、社会经济影响等方面的分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《“花园城市”目标下的植物问题分析报告》 | 1份 |  | 完成《“花园城市”目标下的植物问题分析报告》1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 长花期植物栽培养护技术 | 1个（套） |  | 1个 | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 长花期植物环境优化养护技术 | 1个（套） |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 立体绿化在花园城市中的应用规划研究报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 3
|  | 数量指标 | 筛选长花期植物品种 | ≥20个（台、套、件、辆） |  | 21个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 长花期植物配置应用模式 | ≥5个（台、套、件、辆） |  | 4个 | 1 | 0.8 | 实际栽植地点模式简单未达到5个配置模式
|  | 数量指标 | 园林绿化废弃物综合处理技术集中展板展示 | 60平米 |  | 60平米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 国内重点城市有关花园城市建设调研工作报告 | ≥1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 建成有机覆盖效果监测试验区 | 1800平米 |  | 1800平米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《花园城市植物（树木）规划》 | 1份 |  | 完成《花园城市植物（树木）规划》1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 《花园城市指标体系研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 采购一级苗木的比率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 试验区土壤水热状况得到改善，促进植物生长效果明显 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 成品达到北京市种苗和盆花地方标准的二级以上要求 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标设定项目设定合理，系数客观，通过评审率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 栽培苗木的成活率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目成果报告专家组验收 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 相关资料搜集准备工作 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 实地调查考察、实施、数据整理分析 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目各项研究报告撰写 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤266.8898万元 |  | 250.249898万元 | 10 | 9 | 偏差原因：结余资金为差旅费，部分参会及外出调研未开展；改进措施：加强预算准确性
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动北京花园城市建设带动经济发展 | 高 |  | 高 | 7.5 | 7 | 已达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量，改进措施：加强指标细化设置
|  | 社会效益指标 | 提升城市形象，推动北京高质量发展两区建设，增加人民绿色福祉 | 高 |  | 高 | 7.5 | 7 | 已达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量，改进措施：加强指标细化设置
|  | 生态效益指标 | 完善绿地群落结构，提升绿地的生态效益、景观效益，提升绿化美化质量，让市民的生活环境更加美丽、和谐、宜居 | 高 |  | 高 | 7.5 | 7 | 已达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量，改进措施：加强指标细化设置
|  | 可持续影响指标 | 提升公园绿地综合服务功能，为促进城市公园绿地合理布局，制定公园绿地生态建设管理措施提供科技理论支撑 | 高 |  | 高 | 7.5 | 7 | 已达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量，改进措施：加强指标细化设置
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目所属管理方及参与者满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.18
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。