## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化常规监查
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 346.138 | 346.138 | 310.721 | 10 | 89.77% | 8.98
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 346.138 | 346.138 | 310.721 | - | 89.77% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为科学规范北京市平原地区造林工程建设、2024年退耕还林后续政策落实、2022-2023年国家储备林核查、2024年国家级公益林管护工程核查、2024年北京市山区森林抚育经营项目、2024年森林健康经营（森林防火部分）、北京森林督查和批后监督这些项目，客观评价工程建设成效，要求面积核实率100%，平原造林成活率90%以上，荒山造林成活率在85%以上。要求栽植树种符合政策要求，抚育措施及防火符合设计要求规范合理，保质保量。项目占地符合批复要求，没有多占超占违法违规情况。 |  |  |  |  | 完成2024年森林健康经营（森林防火部分）核查、2024年北京市山区森林抚育经营项目核查、北京森林督查及批后监督（14个区+7个直属林场）、2024年退耕还林后续政策落实核查、2022-2023年国家储备林核查、2024年国家级公益林管护工程核查和新一轮百万亩造林核查及复查，开展了外业核查、内业数据整理及报告编写，完成了项目目标和主要任务，全面反映工作成效，为后续政策调整提供数据支持，为后续造林工作提供科学依据和决策支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年森林健康经营（森林防火部分）核查（区级单位） | 8个 |  | 8个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2024年北京市山区森林抚育经营项目核查 | ≥8万亩 |  | 44583.97亩 | 2 | 1.11 | 指标口径理解偏差。年度指标值设定时，将森林健康经营措施（如抚育、补植等）的叠加面积作为目标；而实际填报的44583.97亩为单一统计口径下的真实完成面积，两者统计方式存在差异，导致目标与实际值出现显著偏差。 未来制定指标时，采用单一统计口径（如以实际完成面积为准），或在目标值中明确标注“叠加面积”属性。
|  | 数量指标 | 北京森林督查及批后监督（14个区+7个直属林场） | 21个 |  | 21个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 2024年退耕还林后续政策落实核查 | ≥2.6万亩 |  | 26311.7329亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2022-2023年国家储备林核查 | ≥0.6万亩 |  | 6130.14亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2024年国家级公益林管护工程核查 | ≥0.6万亩 |  | 10065.2亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 新一轮百万亩造林核查及复查 | ≥2.3万亩 |  | 25476.06亩 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 核查报告完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核查标准执行率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核查数据准确率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年退耕还林后续政策落实核查（8月-12月） | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 新一轮百万亩造林核查及复查（1月-12月） | 12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年北京市山区森林抚育经营项目核查（8月-12月） | ≤12月 |  | 2025-11-30 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年国家级公益林管护工程核查（8月-12月） | ≤12月 |  | 2025-11-30 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 北京森林督查及批后监督（1月-12月） | ≤12月 |  | 2025-11-30 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022-2023年国家储备林核查（1月-12月） | 12月 |  | 10月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件使用费 | ≤10万元 |  | 9.88万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 户外装备费 | ≤9.52万元 |  | 9.378万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 外业津贴 | ≤4.68万元 |  | 3.002万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 技术服务费 | ≤285.758万元 |  | 284.673万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤36.18万元 |  | 3.787964万元 | 2 | 1.4 | 项目执行过程中，工作人员通过优先选择公共交通及合理规划检查路线与时间安排，充分利用当日往返的交通条件，减少了异地交通、住宿等差旅支出，显著降低实际费用。 结合历年实际差旅数据，细化预算编制。针对可当日往返的核查任务，单独制定费用标准，剔除住宿、餐饮等预算，使年度指标更贴合实际需求。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务于国家生态文明建设，以及北京的社会经济发展和人民生活水平提高。贯彻落实绿水青山就是金山银山理念 | 达到目标 |  | 达到目标 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 更好的培育和发挥森林的多功能效益，提升首都生态建设的规模和质量 | 达到目标 |  | 达到目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核查对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.49
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。