## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市林地碳汇功能精准核算体系构建
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 640.1587 | 640.1587 | 638.72 | 10 | 99.78% | 9.98
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 640.1587 | 640.1587 | 638.72 | - | 99.78% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟集成北京市森林清查、卫星遥感、生态监测和地面调查数据，构建森林碳汇数据集；结合经验模型、统计建模和机器学习等算法，构建森林碳计量模型和核算体系；开发可视化森林碳汇查询工具；完成八达岭和奥林匹克公园碳通量监测站监测任务；编制基于重大工程项目的碳汇营造林项目开发工作方案和方法学研究报告，维护30个碳中和查询机器。资金总额659.4727万元，数据集277.22万元，野外调查94.1727万元，核算体系80.95万元，查询工具80.03万元，宣传8.99万元，碳通量监测51.31万元，碳中和查询机19.30万元，碳汇项目开发方案9.50万元，自愿交易试点项目方案12.50万元，营林方法学报告25.50万元。 |  |  |  |  | 项目通过集成北京市森林清查、卫星遥感、生态监测和地面调查数据，构建了森林碳汇数据集；结合经验模型、统计建模和机器学习等算法，完成了森林碳计量模型和核算体系的构建工作；开发了可视化的森林碳汇查询工具；完成了八达岭和奥林匹克公园碳通量监测站年度监测任务；完成了基于重大工程项目的碳汇营造林项目开发工作方案和方法学研究报告的编制工作，保障了全市30个碳中和查询机器稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发森林碳汇可视化综合查询工具 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 编制《北京市百万亩造林工程林业碳汇项目开发工作方案》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1 | 无
|  | 数量指标 | 编制《基于天地协同全域监测的北京市林地碳汇精准核算技术报告》 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 《2024年度八达岭人工林碳通量监测站研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1 | 无
|  | 数量指标 | 集成北京市森林清查数据、高分卫星遥感数据、碳卫星数据、园林绿化生态监测网络高频碳通量监测数据、地面样地调查数据，形成北京市森林碳汇数据集 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 编制《基于生物多样性信用评价的碳汇营林方法学研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1 | 无
|  | 数量指标 | 编制《基于生物多样性信用评价的林业碳汇自愿交易试点项目工作方案》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1 | 无
|  | 数量指标 | 《2024年度奥林匹克森林公园碳通量监测站研究报告》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1 | 无
|  | 数量指标 | 维护碳中和查询机器 | 30台 |  | 30台 | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 碳中和查询机器运行情况故障率（故障天数/365天） | ≤5% |  | 2‰ | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 《北京市百万亩造林工程林业碳汇项目开发工作方案》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 《基于生物多样性信用评价的碳汇营林方法学研究报告》 | 100% |  | 100% | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 森林碳汇可视化综合查询工具成果评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 碳通量监测设备运行情况故障率（故障天数/365天） | ≤5% |  | 4% | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 《基于天地协同全域监测的北京市林地碳汇精准核算技术报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 《基于生物多样性信用评价的林业碳汇自愿交易试点项目工作方案》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 《2024年度八达岭人工林碳通量监测站研究报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 《2024年度奥林匹克森林公园碳通量监测站研究报告》评审专家通过率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 维护碳中和查询机器1月-12月完成 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 开发森林碳汇可视化综合查询工具6月-12月完成 | ≤6月 |  | 4月 | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 编制报告6月-12月完成 | ≤6月 |  | 2月 | 4 | 4 | 无
|  | 时效指标 | 两处碳通量监测站设备日常维护、数据采集1月-12月完成 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市30个宣传碳中和理念的碳中和查询机器进行日常维护管理 | ≤19.3万元 |  | 19万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 建设基于天地协同全域监测的北京市林地碳汇精准核算碳汇数据集 | ≤274.52万元 |  | 274.5万元 | 2 | 2 | 无
|  | 经济成本指标 | 林地碳汇精准核算体系构建 | ≤80.95万元 |  | 80.5万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 编制《基于生物多样性信用评价的碳汇营林方法学研究报告》 | ≤19.16万元 |  | 20万元 | 1 | 0.96 | 实际执行与年初预算编制存在差异，各子任务之间统筹协调。后续进一步加强预算编制的准确性
|  | 经济成本指标 | 编制《基于生物多样性信用评价的林业碳汇自愿交易试点项目工作方案》 | ≤9.1万元 |  | 10万元 | 1 | 0.91
|  | 经济成本指标 | 碳通量监测日常维护 | ≤49.986万元 |  | 50.4万元 | 1 | 0.99
|  | 经济成本指标 | 碳汇宣传与展示 | ≤7.94万元 |  | 8万元 | 0.5 | 0.49
|  | 经济成本指标 | 林地碳汇参数调查 | ≤94.1727万元 |  | 93.9万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 编制《北京市百万亩造林工程林业碳汇项目开发工作方案》 | ≤8.6万元 |  | 6万元 | 0.5 | 0.5
|  | 经济成本指标 | 林地碳汇可视化及查询工具开发 | ≤76.43万元 |  | 76.42万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林碳汇功能测算水平，为进一步提高园林绿化碳汇功能提供技术支撑,为全市森林碳汇功能评估提供科学依据 | 提供科学依据 |  | 通过项目实施为绿地碳汇功能核算提供了科学依据 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响提升社会公众碳中和理念，助力全民参与应对气候变化 | 提升社会公众碳中和理念 |  | 通过项目实施提升了社会公众碳中和认知程度 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及森林碳汇可视化综合查询工具使用者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 全年未接到对森林碳汇可视化综合查询工具不满意度的相关投诉或反馈，未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 96.83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。