## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态监测网络运维与森林体验指数预报
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 693.56 | 693.56 | 692.988 | 10 | 99.92% | 9.99
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 693.56 | 693.56 | 692.988 | - | 99.92% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 生态监测网络运维与森林体验指数预报项目对“北京园林绿化生态系统监测网络”14个站点的设施设备进行全年运营维护和数据管理，对保证设施设备运行正常稳定、数据连续准确、数据科学管理，提供实时化、可视化的数据应用与服务。保持监测站设施完好，设备运行正常、准确、稳定。实时监测与及时预报北京市园林绿化生态环境质量、生态系统健康状态，有效提升监测数据共享应用，提高园林绿化资源质量，保护园林绿化资源安全。同时本项目基于前期科学研究成果与“北京市园林绿化生态系统监测网络”站点连续实时监测数据，在已经建设的“森林体验指数”数字产品基础上，优化森林体验指数算法，升级计算管理系统，优化设计版面，通过宣传片、宣传册、书籍等方式扩大科普宣传教育范围，提高民众对北京市园林绿化工程的认识，提升市民绿色获得感、幸福感，为北京园林绿化高质量发展、生态文明建设、科技创新和可持续发展提供可持续的科学决策依据，提升市民绿色获得感、幸福感，促进园林绿化高质量发展。 |  |  |  |  | 1.完成2024年度对北京园林绿化生态系统监测网络14个新建站进行全年数据采集、诊断、处理、分析与管理。2.对北京园林绿化生态系统监测网络14个新建站进行全年运营维护工作，保障设施设备完好、运行正常稳定、数据连续准确，样品分析合规，并按要求完成培训工作。3.优化升级北京园林绿化生态监测网络的数据产品“森林体验指数”，并保障“森林体验指数”每日发布工作。对公众出行提供指引和指导，体现园林绿化行业用科学的数据服务民众的行业理念。4.升级综合管理平台和站点端观测平台，建设局长“驾驶舱”和电子月报。共1062人参与新建监测站设备维护，693人次参与设备维修，排除故障216次，平均响应时间小于2小时。一共发布320张森林体验指数图，电视播报4次，每日发布图的数据储存量达1280兆。逐步完善天地一体、部门协同、信息共享的具有国际先进水平的园林绿化生态系统监测网络体系，为园林绿化资源生态监测、管理决策、公众服务、科技创新、国际合作提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集成数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 森林体验指数可视化版面 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 各站插补数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 各站森林体验指数原始数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 监测指标 | ≥50个 |  | 60个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 数据可视化产品 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 森林体验指数发布数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 各站原始数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 各站森林体验指数质量控制数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 数据集成产品 | 2个 |  | 2个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 各站质量控制数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 各站森林体验指数预测数据集 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 连续监测遗失数据率 | ≤20% |  | 20% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林体验指数简版预报图准确性 | ≥75% |  | 75% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 报告、标准和体系验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据集中的异常数据率 | ≤5% |  | 5% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 站点数据提交时间 | 每月月底提交 |  | 每月月底提交 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 数据集建设完成时间 | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 集成数据分析报告 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 森林体验指数数据提交时间 | 每月月底提交 |  | 每月月底提交 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标体系完成时间 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | “森林体验指数”数字产品建设 | ≤145.755万元 |  | 145.56万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京园林绿化生态系统监测网络新建站运营维护与数据管理 | ≤547.805028万元 |  | 547.428万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态数据服务政府、行业和公众,增加公众绿色游憩 | 提高政府、行业和公众服务能力提,高引导公众游憩能力 |  | 提高政府、行业和公众服务能力提,高引导公众游憩能力 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 园林绿地数据集成应用的可持续性 | 高 |  | 高 | 10 | 9 | 应用还可继续延伸、拓展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% |  | 95% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥85% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。