## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化规划支撑及空间建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 529.63 | 529.63 | 523.35 | 10 | 98.81% | 9.88
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 529.63 | 529.63 | 523.35 | - | 98.81% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 园林绿化规划支撑与空间建设项目通过收集园林绿化规划基础支撑材料建立应用数据库，并梳理空间布局规划实施面临的相关问题，开展全域森林城市、花园城市、生境花园、揭网见绿等相关研究，实现规划资源数据库应用共享及完成项目相关研究成果报告。项目实施后将创造优美的生态环境，大幅提升城市服务保障能力，完善城市森林生态系统，完善绿色生态空间，推进绿色低碳、循环发展，实现自然与人文和谐相处的生态文明建设和可持续发展目标，提升城市生态品质，提高城市居民幸福感和获得感。 |  |  |  |  | 通过项目实施，收集了园林绿化规划基础支撑材料建立应用数据库，并梳理了空间布局规划实施面临的相关问题，开展了全域森林城市、花园城市、生境花园、揭网见绿等相关研究，实现了规划资源数据库应用共享及完成项目相关研究成果报告。项目的实施促进了生态建设落地实施，推动了园林绿化高质量发展，进而创造优美的生态环境，大幅提升城市服务保障能力，完善城市森林生态系统，完善绿色生态空间，推进绿色低碳、循环发展，实现自然与人文和谐相处的生态文明建设和可持续发展目标，提升城市生态品质，提高城市居民幸福感和获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化规划基础支撑与应用项目成果 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京全域森林城市建设空间布局规划研究项目成果 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 生境花园建设模式研究与示范项目成果 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 揭网见绿空间数据处理（2024年度）项目成果 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京全域森林城市建设空间布局规划研究项目成果专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 园林绿化规划基础支撑与应用项目成果专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 揭网见绿空间数据处理（2024年度）项目成果专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 生境花园建设模式研究与示范项目成果专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施阶段 | ≤5月 |  | 2024年5-9月完成项目实施 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果汇总及撰写报告阶段 | ≤2月 |  | 2024年10-11月完成项目成果汇总和报告撰写 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收阶段 | ≤1月 |  | 2024年12月完成项目验收 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 前期准备及资料收集阶段 | ≤4月 |  | 2024年1-4月完成前期准备和资料收集 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 揭网见绿空间数据处理（2024年度） | ≤133.87万元 |  | 131.2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 生境花园建设模式研究与示范 | ≤177.71万元 |  | 174.50万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 北京全域森林城市建设空间布局规划研究 | ≤137.5万元 |  | 137.2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 园林绿化规划基础支撑与应用 | ≤80.55万元 |  | 80.45万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目不产生直接社会效益，但通过推进园林绿化高质量发展，引导绿岗就业，提升城市生态品质，提高城市居民幸福感和获得感，进而带来社会效益 | 优 |  | 优。项目的实施推进园林绿化高质量发展，引导绿岗就业，提升城市生态品质，提高城市居民幸福感和获得感，进而带来社会效益 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 项目不产生直接环境效益，但通过推动园林绿化高质量发展，促进生态建设，创造优美的生态环境，完善城市森林生态系统，完善绿色生态空间，进而带来环境效益 | 优 |  | 优。项目的实施推进园林绿化高质量发展，促进生态建设，创造优美的生态环境，完善城市森林生态系统，完善绿色生态空间，进而带来环境效益 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 为实现自然与人文和谐相处的生态文明建设和可持续发展目标提供规划基础支撑和项目研究成果，对园林绿化行业高质量发展产生可持续促进和指导作用 | ≥5年 |  | 5年以上。项目将对园林绿化行业高质量发展产生5年甚至更长时间的可持续促进和指导作用 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林绿化相关部门满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。