## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “京·花果蜜”品牌培育和园地分类管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 159.6267 | 159.6267 | 157.6721 | 10 | 98.78% | 9.88
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 159.6267 | 159.6267 | 157.6721 | - | 98.78% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1．调研北京市区域品牌、企业品牌、食用林产品品牌实际情况，研制品牌遴选标准和方案； 2．打造“京·花果蜜”品牌。在北京市食用林产品质量安全追溯平台中遴选5家集约化经营程度高且具有代表性食用林产品的果园或蜂场，进行品牌授权，并对责任主体的产品流程定制信息重新梳理、优化和重构; 3．做好宣传和品牌管理及服务工作（1）拍摄制作宣传视频（2）设计印制品牌宣传材料（3）设计制作品牌数字化标识，印制包含区域公用品牌的追溯防伪标识、包装等（4）开发品牌申报和追溯信息录入小程序（5）遴选5个授权公用品牌的责任主体做试点，并对责任主体的产品流程定制信息重新梳理、优化和重构（6）组织品牌产品进社区、进公园、进商超，对接其他渠道及和电商平台等，提升品牌的产品附加值； 4．开展安全利用类果园的提质增效，共选取约800亩苹果、桃、樱桃、梨、葡萄、蜂蜜等集约化经营程度高且具有代表性食用林产品的果园作为示范，以生物防冶为主要手段，采用系列生物制剂修复污染的果园土壤，创造清洁生产环境，防治和抑制病虫害发生，恢复果园生态平衡，促进果树光合作用，增强树势，提高果树的抗病虫能力和果品的可溶性固形物，减少及代替化学农药的使用，降解有害化学品残留。同时，通过物理防治手段，辅助控制生产过程中的关键环节，从而保障安全利用类园地果品质量安全、土壤环境质量不下降； 5．开展严格管控类园地土壤、果品及及投入品重金属含量的协同监测，共计样品130个； 6．通过培训和宣传，提高从业人员对食用林产品品牌建设工作的重视和积极性，加强食用林产品生产者和管理者的品牌建设意识； 7．外省市调研和参加业务相关培训，提升职工业务能力，掌握工作前沿动态，汲取先进经验，进一步推动首都园林绿化产业发展。 |  |  |  |  | 完成安全利用类果园提质增效800亩，检测样品147个，打造5个北京市“京花果蜜”品牌试点，制定1套牌遴选方案、标准，覆盖全市13个区。对严格管控园地果品、土壤、水、肥样品进行检测，检测率到达100%；对安全利用类园地土壤和果品进行定量检测检测率达到100%。通过采取安全生产措施，保障园地果品质量安全、土壤环境质量不下降明显提高；提高从业人员对品牌工作的重视，加强食用林产品质量安全；增加土壤有机质含量，增强果树抗病虫害能力；研制品牌遴选标准，打造宣传品牌，提升产品附加值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打造5个北京市“京花果蜜”品牌试点 | ≥5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 800亩安全利用类果园提质增效 | ≥800亩 |  | 800亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 覆盖全市13个区 | 13个 |  | 13个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 制定1套牌遴选方案、标准 | ≥1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 检测样品130个 | 130个 |  | 147个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对安全利用类园地土壤和果品进行定量检测，检测率100% | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对严格管控园地果品、土壤、水、肥样品进行检测，检测率100% | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年10月底前完成安全利用类果园的提质增效工作及检测 | ≤10月 |  | 10月底 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年10月底前完成管控区域内的果品、土壤、水、肥定量检测 | ≤10月 |  | 10月底 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月底前完成项目总结 | ≤11月 |  | 12月初 | 5 | 4 | 临时安排的工作占用了预期项目实施时间，今后将加强项目时效，按计划安排工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研区域品牌/企业品牌/食用林产品品牌等情况,研讨制定品牌遴选标准等 | 2万元 |  | 1.74万元 | 5 | 4
|  |  | 品牌授权企业与产品管理流程定制 | 22.5万元 |  | 22.5万元 | 1 | 1
|  |  | 品牌服务与宣传 | 30万元 |  | 30万元 | 1 | 1
|  |  | 模块运维 | 10万元 |  | 10万元 | 1 | 1
|  |  | 云主机租用与云服务器维护费 | 1.3万元 |  | 1.3万元 | 1 | 1
|  |  | 土壤重金属检测 | 14.52万元 |  | 14.3万元 | 1 | 1
|  |  | 灌溉水重金属检测 | 0.56万元 |  | 0.51万元 | 1 | 1
|  |  | 投入品检测 | 0.56万元 |  | 0.6万元 | 1 | 1
|  |  | 取样及样品费 | 0.2万元 |  | 0.2万元 | 1 | 1
|  |  | 食用林产品样品检测 | 2.23万元 |  | 2.4万元 | 1 | 1
|  |  | 园地绿色防控 | 18.6万元 |  | 18.5631万元 | 1 | 1
|  |  | 园地土壤安全利用技术措施 | 54.4万元 |  | 54.336万元 | 1 | 1
|  |  | 差旅费 | 2.76万元 |  | 1.223万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员对品牌工作的重视，加强食用林产品质量安全 | 明显提高 |  | 明显提高 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 采取安全生产措施，保障园地果品质量安全、土壤环境质量不下降 | 明显提高 |  | 明显提高 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 增加土壤有机质含量，增强果树抗病虫害能力 | 明显提高 |  | 明显提高 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 研制品牌遴选标准，打造宣传品牌，提升产品附加值 | 逐步完善 |  | 逐步完善 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点企业满意度 | ≥95% |  | 较高 | 5 | 4 | 项目实施成果获得试点企业的认可，但未形成满意度调查问卷，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 96.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。