## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化行政执法监督管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120.9136 | 120.9136 | 115.2353 | 10 | 95.3% | 9.53
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120.9136 | 120.9136 | 115.2353 | - | 95.3% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以我局作为被告发生的诉讼案件为准，聘请律师事物所代理我局参加发生的诉讼案件；聘请律师事务所对全局涉及财政预算或者固定资产投资项目的合同进行合法审查；落实行政执法人员培训教育，加强领导干部学法培训，加大对机关、单位工作人员及领导干部的普法宣传力度，提升政府工作人员法治素养和依法行政工作水平；提高完善制度建设质量，提升法治化水平；推进园林绿化法治政府建设，不断提高依法行政水平。 |  |  |  |  | 按年度工作计划安排按时完成了法律服务、合同审核、立法调研、法制宣传教育等各项工作任务。聘请律师事务所对全局财政预算或者固定资产投资项目合同共计530份进行了合法性审查，完成了立法调研2次，组织了执法培训、法律问题研讨和森林资源条例立法普法宣传等工作，提升了政府工作人员法治素养和依法行政工作水平，推进了园林绿化法治政府建设，提高了依法行政水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 合同合法性审查数量 | ≥500份 |  | 530份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 分别完成上海、广东；福建、江西立法调研2次 | 2次 |  | 2次 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 组织执法培训2次、领导干部学法及新法培训10次、普法沙龙4次、园林绿化法律问题研讨4次 | ≥20次 |  | 19次 | 5 | 4.75 | 因工作安排重叠、时间冲突，未能及时安排干部学法培训。下一步，我们将加强沟通协调，合理选择培训时间，按时完
|  | 数量指标 | 组织开展森林资源条例立法普法、“4.15”国家日、民法典、“4.15”宪法日等普法宣传 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 案例评析24篇 | ≥24篇（部） |  | 23篇 | 5 | 4.79 | 受相关案例数量限制，未能完成最后一期，下一步，我们将调整数量安排
|  | 质量指标 | 积极、及时、全面、专业提供日常法律服务 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 积极代理发生的诉讼、仲裁案件 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研考察成果验收通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 处罚案卷质量提升 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 园林绿化行政执法监督管理各项工作 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园林绿化行政执法监督管理各项工作预算总成本 | ≤120.9136万元 |  | 115.235345万元 | 14 | 14
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严控合同风险，降低财政经济损失；提高行政工作水平，降低行政风险 | 有效降低经济损失和行政风险 |  | 好，降低了经济损失和行政风险 | 5 | 4 | 指标不够量化，可衡量性不足，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 避免或减少法律纠纷，自觉养成守法、依法办事水平，树立政府工作人员的良好形象，推动全民法制宣传教育具有重要的影响和表率作用 | 有效减少法律纠纷 |  | 好，减少了避免了法律纠纷 | 8 | 7 | 指标不够量化，可衡量性不足，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 不断提高园林绿化系统领导干部学法意识、机关工作人员法律素养和依法行政水平，强化园林绿化法律法规和制度高质量建设体系，保障园林绿化事业健康高质量发展 | 提高园林绿化系统人员素养，强化法律法规和制度高质量建设体系 |  | 好，提高了园林绿化系统人员素养，强化法律法规和制度高质量建设体系 | 8 | 7 | 指标不够量化，可衡量性不足，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培行政执法人员及领导干部满意率 | ≥95% |  | 97% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.07
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。