## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化产业科技支撑和科技服务体系建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 413.4903 | 401.099 | 397.5294 | 10 | 99.11% | 9.91
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 413.4903 | 401.099 | 397.5294 | - | 99.11% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施本项目是为了落实中央1号文件中科技支撑助力产业发展和市政府关于《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》中重点任务（优化百万亩优质果品），以及落实吉宁市长调研市园林绿化局工作指示（针对部分本市特产果树品质退化问题，研究运用科技手段进行品质提升）,项目实施后将打通科技服务果农“最后一公里”，提高科技成果向生产力转化，进一步提升全市果树产业现代化程度。 （一）按树种建设专家体系团队、开展创新科技应用及培训传播。 （二）进行节水灌溉示范宣传培训及调研，形成全市节水灌溉规划。 （三）北京地区水源涵养地蜜蜂生态功能研究及蜜蜂良种引进与示范提升。 （四）老北京水果文化故事梳理总结汇报、文化宣传片拍摄、基地授牌。 （五）通过对国内外有机绿色产品认证标准对比分析、特色生态产品基础资料收集整理、现场踏勘以及指标监测、检测，编制北京市生态产品认证标准，建立北京市生态产品（物质类）认证标准体系。 |  |  |  |  | （一）按树种建设完成专家体系团队、开展创新科技应用及培训传播。 （二）进行节水灌溉示范宣传培训及调研，完成全市节水灌溉规划。 （三）完成北京地区水源涵养地蜜蜂生态功能研究及蜜蜂良种引进与示范提升。 （四）完成老北京水果文化故事梳理总结汇报、文化宣传片拍摄、基地授牌。 （五）通过对国内外有机绿色产品认证标准对比分析、特色生态产品基础资料收集整理、现场踏勘以及指标监测、检测，完成2项北京市生态产品认证地方标准，建立北京市生态产品（物质类）认证标准体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市樱桃、柿子、枣（暂定树种）产业发展规划（报审稿） | 1套 |  | 1套（撰写完成北京市樱桃产业、柿子产业、枣产业发展规划建议稿各1份） | 1 | 1
|  | 数量指标 | 樱桃、柿子、枣（暂定树种）3项地方标准起草或者修订稿 | 1套 |  | 1套（起草《甜樱桃设施生产技术规程》、《磨盘柿低产果园提质增效技术规程》、《枣栽培技术规程》、《酸枣栽培技术规程》4项地方标准） | 1 | 1
|  | 数量指标 | 樱桃、柿子、枣（暂定树种）生产技术规程或综合技术指南 | 1套 |  | 1套（起草樱桃露地生产技术规程、成龄柿树周年管理技术指南、黑枣周年管理技术规程、枣生产综合技术规程等4项） | 1 | 1
|  | 数量指标 | 樱桃、柿子、枣（暂定树种）科技专刊 | 1套 |  | 1套（完成北京果树产业科技专刊（樱桃）2期，北京果树产业科技专刊（柿子）、北京果树产业科技专刊（枣）各1期） | 1 | 1
|  | 数量指标 | 建立樱桃、柿子、枣（暂定树种）科技试验基地 | 3个 |  | 4个（建立樱桃科技试验基地2个、柿子科技试验基地1个、枣科技试验基地1个） | 1 | 1
|  | 数量指标 | 形成科技支撑与科技服务体系专家团队 | 3组 |  | 3组（形成樱桃、柿子、枣三个科技支撑与科技服务体系专家团队，包括首席专家、岗位专家、科技推广员） | 2 | 2
|  | 数量指标 | 创新科技成果应用推广 | 3项 |  | 12项（樱桃5项、柿子2项、枣5项） | 1 | 0.9 | 【原因分析】项目在立项阶段设置的绩效指标偏低，是考虑樱桃、柿子、枣每个树种各推广1项科技成果，实施过程中，结合储备的科技成果，增加了成果应用推广的数量指标，也是考虑让更多的科技成果惠及产业 【改进措施】在后期项目立项和实施过程中充分考虑项目成果，尽最大可能将绩效目标与实际实施内容保持一致
|  | 数量指标 | 蜜蜂良种繁育示范基地 | 10个 |  | 10个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 蜜蜂传粉多样性监测区 | 6个 |  | 6个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 生态产品认证标准报批稿 | 1份 |  | 2份(编制完成《物质供给类生态产品评价规范 蜂蜜》《物质供给类生态产品评价规范 鲜梨》标准文稿及编制说明各1份) | 1 | 1
|  | 数量指标 | 生态产品认证指标检测报告 | 4份 |  | 4份(中华蜂蜂蜜产地环境及产品检测评估分析报告、鲜梨产地环境及产品检测评估分析报告各1份) | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《全市节水灌溉规划》及矢量图、《果园高效节水灌溉设施工程建设建议书》 | 1套 |  | 1套（《全市节水灌溉规划》及矢量图、《果园高效节水灌溉设施工程建设建议书》等） | 1 | 1
|  | 数量指标 | 花粉混合样本 | 90个 |  | 90个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 完成北京市森林资源、阳台绿化综合利用产业类型及现状调查报告及职责分工建议草案 | 1份 |  | 1份（北京市森林资源综合利用产业类型及现状调查报告、北京市森林资源综合利用产业分工方案、关于加快推进森林资源综合利用产业高质量发展的指导意见等） | 1 | 1
|  | 质量指标 | 起到创新科技应用推广的示范作用 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 形成的行业技术指南对科学化生产管理有显著提升 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 为果园、蜂场标准化工作提供依据 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 为生态产品认证、森林资源综合利用提供依据 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 形成科技支撑与科技服务体系专家团队 | ≤6月 |  | 9月 | 2 | 1 | 项目通过招投标方式实施，前置时间较长
|  | 时效指标 | 果树产业、森林资源等相关产业调研 | ≤7月 |  | 7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 建设节水设施示范基地 | ≤6月 |  | 10月 | 1 | 0.5 | 6月前完成了部分示范基地建设工作
|  | 时效指标 | 开展培训、现场观摩等 | ≤9月 |  | 12月 | 1 | 0.5 | 9月前完成了一部分培训和观摩
|  | 时效指标 | 水果、生态产品检测 | ≤9月 |  | ≤9月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 拍摄视频宣传片 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成相关调研报告、指南、示范基地等 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 果树产业科技支撑与服务 | ≤170.62126万元 |  | 170.4万元 | 2.5 | 2.5
|  | 经济成本指标 | 果园节水设施建设调研 | ≤31.01万元 |  | 23.89万元 | 2 | 2 | 其中涉及到培训和观摩，在实施时，进行了合并，比如两天2个区的培训，安排到1天上下午，节约了餐费等
|  | 经济成本指标 | 北京地区水源涵养地蜜蜂生态功能研究及蜜蜂良种引进与示范提升 | ≤93.699万元 |  | 91.99万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 老北京水果资源品牌文化建设 | ≤30万元 |  | 29.642万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 北京市生态产品（物质类）认证标准体系建设 | ≤79.12万元 |  | 78.6万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家费 | ≤8.8万元 |  | 3.00738万元 | 0.5 | 0.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过科技支撑与服务的开展，使全市果园、蜂场等的生产经营提质增效，增加果农、蜂农的收入 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，通过项目的实施，完成果园“体检-巡诊-问诊”技术指导和服务93次；在“京科惠果农”线上讲堂共开展10次线上培训，培训人员4735人次，开展线下培训13次，培训总人数532人；完成各树种地方标准草案或修订稿共3项、生产技术规程3项、果树产业科技专刊4期、秋冬季管理技术指导意见2份；通过培训和指导意见等推广，推动果业逐步实现提质增效 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 打通“科技服务最后一公里”，提高技术进步对产业的贡献率 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，通过项目的实施，建立科技试验基地4个，推广示范优新品种、高效栽培技术、病虫害综合防治、高效节水灌溉技术、土肥水管理及温室栽培技术等，相关技术的推广和应用，使得科技成果实现“最后一公里”的应用和服务 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 推动全市果园、蜂场产业由粗放型向现代化、科技化方向发展，促进森林生态系统的持续性稳定性 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，通过项目的实施，建立科技试验基地4个，推广示范优新品种、高效栽培技术、病虫害综合防治、高效节水灌溉技术、土肥水管理及温室栽培技术等，相关技术的推广和应用，使得绿色生产技术和科技成果应用于田间地头 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 逐步实现科技支撑和科技服务推动产业发展，服务广大果农、蜂农的方式和模式可持续化；推动生态产业和产业管理机制的不断优化发展，发挥森林生态、经济和社会多重效益，实现可持续发展提供支持 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，1.建立了科技支撑服务专家团队直接对接果农、蜂农的服务模式，比如：生产中在技术方面形成的问题可以通过微信群及时进行沟通；同时，通过“巡诊-体检-问诊”的服务模式，经营主体在生产管理中出现的问题，可以直接给予解决方案。2.项目成果中包括分析国内外森林资源利用的现场和模式，结合北京市森林资源情况，提出了相应的指导意见，为后期北京市制定森林资源综合利用方案奠定基础 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范基地满意度 | ≥90% |  | 90% | 6 | 6
|  | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 97.81
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。