## sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市园林绿化产业发展推介系列活动项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 132.7855 | 130.3975 | 122.5933 | 10 | 94.02% | 9.4
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 132.7855 | 130.3975 | 122.5933 | - | 94.02% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）举办“京·花果蜜”发现之旅系列活动开幕式2次； （2）举办传统“五节一展”6次花事活动，参加2024年香港花卉展览1次，参加国家级展会2次； （3）在以“2024年成都世界园艺博览会”、“第十一届中国花卉博览会”、“世界月季大会”为契机，集中资源聚焦“中国花卉、北京花卉”尤其是北京自育花卉品种中，提炼“北京月季”及“京·花果蜜”品牌文化内涵，特举办举办花卉新优品种展览展示活动2次； 通过以上活动进一步提振“京·花果蜜”品牌，推广“京·花果蜜“”产业品牌形象，培育消费者对该品牌文化内涵、产业品质的认知度，提升京花、京果产品品牌影响力，营造京花、京果文化消费良好氛围 。 |  |  |  |  | 完成了“京·花果蜜”发现之旅系列活动开幕式2次；传统“五节一展”花事活动6次；2024年香港花卉展览1次，最终收获了“最佳展品大奖”的优异成绩；参加第二十一届中国国际农产品交易会1次；以“2024年成都世界园艺博览会”、“世界月季大会”为契机，集中资源聚焦“中国花卉、北京花卉”尤其是北京自育花卉品种中，提炼“北京月季”及“京·花果蜜”品牌文化内涵，分别在北京世界花卉大观园、北京国际鲜花港举办了花卉新优品种展览展示活动2次；通过项目实施进一步提振“京·花果蜜”品牌内涵及传播价值，提升京·花果蜜一二三产业联动，促进传统产业转型升级，培育消费者对该品牌文化内涵、产业品质的认知度，提升京花、京果产品品牌影响力，营造京花、京果文化消费良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “京·花果蜜”发现之旅系列活动 | 2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | “五节一展”花卉文化创意宣传等活动 | 6次 | 6 | 6次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 2024香港花卉展 | 1次 | 1 | 1次 | 3 | 3 | 已组织参加了香港花卉展，并获得了“最佳展品大奖”
|  | 数量指标 | 参加国内行业展会 | 2次 | 2 | 1次 | 3 | 1.5 | 年初计划参加2个展会，因2024年世界林木业大会有专项资金，所以未使用本项目资金
|  | 数量指标 | 花卉新优品种展览展示活动 | 2次 | 2 | 2次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | “京·花果蜜”发现之旅系列活动上座率 | ≥95% | 9500% | 95% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 京·花果蜜”发现之旅系列活动展品质量合格率 | ≥100% | 10000% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | “京·花果蜜”发现之旅系列活动 | 12个月内 | 12 | 6月开展京果飘香全民采摘季活动；8月举办花开北京园艺进家庭活动 | 2 | 2
|  | 时效指标 | “五节一展”活动 | 12个月内 |  | 4月举办郁金香文化节、牡丹文化节；5月举办月季文化节；7月举办荷花文化节；9月举办菊花文化节；12月举办迎春年宵花展 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 参加香港花卉展览（按照展览组委会要求确定） | 4月 | 4 | 3月15-24日参加香港花卉展览 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 花卉新优品种展览展示活动 | 12个月内 | 12 | 4月举办春季新优品种展示推介；11月举办新优品种展暨菊花擂台赛 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 参加国内行业展会 | 12个月内 | 12 | 11月28日-12月1日参加第21届国国际农产品交易会 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | “五节一展”花卉文化宣传活动 | ≤25.24万元 |  | 25.24万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京自育月季品种繁育示范 | ≤11.9685万元 |  | 11.9685万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 国内行业展会 | ≤6.4万元 |  | 0.9522万元 | 1 | 0.5 | 2024年世界林木业大会有专项资金，未使用本项目资金
|  | 经济成本指标 | 花卉新优品种展览展示活动 | ≤24.495万元 |  | 24.4433万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤2万元 |  | 0.69万元 | 1 | 0.9 | 较计划支出有所减少
|  | 经济成本指标 | 差旅费（北京市外） | ≤8.622万元 |  | 5.6393万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 香港花展活动 | ≤25.4万元 |  | 25万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | “京·花果蜜”发现之旅活动开幕式 | ≤28.66万元 |  | 28.66万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广泛开拓市场，促进花卉消费，提升花卉经济效益 | 达到预期目标 | 优 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提振“京·花果蜜”品牌内涵及传播价值 | 达到预期目标 | 优 | 达到预期目标 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 提升京·花果蜜一二三产业联动，促进传统产业转型升级 | 达到预期目标 | 优 | 达到预期目标 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 加强京港文化交流；普及花卉文化知识，培养市民爱花、赏花、用花意识，提高花卉在市民生活的影响力 | 优 | 优 | 荣获最佳展品大奖 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 绿色低碳，对环境影响小 | 达到预期目标 | 优 | 达到预期目标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 京·花果蜜”品牌媒体报道次数 | ≥15场次 | 15 | 20场次 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 京·花果蜜”品牌持续影响力 | 优 | 优 | 12月19日在北京广播电视台财经频道报道 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对活动开展满意度 | ≥95% | 95 | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 参展主体企业服务满意度 | ≥95% | 95 | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。