## sheet
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 成都世园会北京园建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1236.8652 | 1236.8302 | 1236.8302 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 174.8652 | 174.8652 | 174.8652 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | 1062 | 1061.965 | 1061.965 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年成都世界园艺博览会将于2024年4月26日开幕，展会办会主题为“公园城市，美好人居”。北京园为展会若干个城市展园之一，占地约5000平方米，主要包括北京园的园林工程和仿古建筑工程。园林工程主要包含绿化工程、庭院工程、电气工程、灌溉工程，仿古建筑工程包含四角阁、折廊、四角亭以及三开间敞轩。项目目标为展示北京园林绿化成果、促进行业交流、促进城市交流的绝佳平台。 |  |  |  |  | 园林绿化建设、仿古建筑建设工作于2024年4月18日完成所有施工任务，2024年4月26日北京园正式向游客开放。北京园移交工作已全部完成。通过项目实施展示北京园林绿化成果，促进了行业交流和城市交流。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园林工程 | 5053平方米 |  | 5053平方米 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 仿古建筑工程 | 288平方米 | 288 | 288平方米 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 园林工程符合验收标准 | 100% | 10000% | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 仿古建筑工程符合验收标准 | 100% | 10000% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 前期筹备工作30天 | ≤30天 | 1 | 已于2023年12月8日完成前期手续 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 施工完成135天 | ≤135天 | 7 | 已于2024年4月20日完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 验收完成10月前 | ≤10月份 | 6 | 已于2024年7月完成验收 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1239.18312万元 | 13659773.66 | 1236.830169万元 | 10 | 10 | 由于招标，中标价与预算价格有变化
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示北京园林绿化成果、促进行业交流、促进城市交流 | 优 | 好 | 优，在2024年成都世界园艺博览会中，北京园获得中国组委会城市展园大奖 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客对园区成品的满意度 | 90% | 9000% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。