## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 稽查审计工作经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局财务核算中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为高质量推进我局审计工作提质增效，促进我局决策与部署的有效落实，围绕局办重点工作，根据《北京市审计条例》《北京市内部审计规定》《北京市园林绿化局内部审计规定》等有关要求，围绕局办重点工作任务，结合《第2309号内部审计具体准则-内部审计业务外包管理》的规定，拟委托第三方机构，对不少于5家局属单位开展财务收支审计、经济责任审计及其他专项审计等工作，并出具符合规定标准的内部审计报告，保障行业资金安全有效。 |  |  |  |  | 根据《北京市审计条例》《北京市内部审计规定》《北京市园林绿化局内部审计规定》等有关要求，围绕局办重点工作任务，结合《第2309号内部审计具体准则-内部审计业务外包管理》的规定,完成了4家单位的预算执行审计和８名领导干部的经济责任审计，并出具符合规定标准的内部审计报告12份，保障行业资金安全有效，提高被审计单位管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 财务收支、经济责任及其他专项审计数量 | ≥5个 |  | 12个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 审计报告质量达到报告内容真实、完整，数据准确，审计工作符合审计准则及审计有关规定 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 11月底前完成全部单位审计工作 | ≤11月 |  | 12月 | 5 | 4 | 内部审计工作开展时间较晚（10月开始，共12家）
|  | 时效指标 | 6月底前完成财务收支及其他专项审计计划及方案 | ≤6月 |  | 9月 | 5 | 3 | 负责内部审计工作的职能处室调整
| 成本指标 | 经济成本指标 | 稽查审计费用额度 | ≤90万元 |  | 90万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于提高被审计单位管理水平 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。