## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 783.4672 | 783.4672 | 782.8836 | 10 | 99.93% | 9.9926
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 783.4672 | 783.4672 |  | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 今年北京遭遇百年不遇特大暴雨，管理处辖区内出现不同程度的滑坡、积水、房屋漏雨坍塌、路面塌陷等灾情，房屋、道路、排水沟渠等基础设施受损严重，为保障管理处各基础设施正常运行使用，特申请财政资金783.467173万元，用于修缮管理处场部、分场管护站、石峡分场防火公路水毁2处，森林体验中心，职工活动中心、培训基地等地的房屋、路面、库房，锅炉房、排水沟等。 |  |  |  |  | 恢复管理处应对23年7月暴雨灾后受到的不同程度的房屋、基础设施的损毁，按照灾后统计，制定维修修缮方案，最大程度的保护林业生产资源。通过对受灾道路、房屋、基础设施的维修，恢复管理处正常的工作。排除暴雨灾后带来的一系列安全生产隐患，提高管理处防灾、抗灾能力，能够应对一定程度的灾情，保护林业生产资产，保护生命安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修基础设施、房屋数 | 14处 |  | 14处（1.清水顶防火公路抢修;2.榛子岭防火公路抢修;3.培训基地房屋抢修;4.场部院内路面抢修;5.青龙桥分场办公楼抢修;6.森林公园锅炉房抢修;7三堡分场排水沟抢修; 8.管理处职工之家抢修; 9.管理处办公楼、食堂抢修;10.管理处水井房抢修;11.北分场石子路抢修; 12.办公楼前石子路抢修; 13.管理处路灯更新; 14.管理处库彩钢房改造） | 4 | 4
|  | 数量指标 | 改建彩钢库房数 | 3处 |  | 3处（扑火队食堂彩钢房屋、青龙桥分场职工活动室、管理处库房） | 3 | 3
|  | 数量指标 | 抢修职工技能培训基地房屋数 | 2处 |  | 2处（培训基地5号院、6号院） | 4 | 4
|  | 数量指标 | 抢修防火公路 | 2处 |  | 2处（榛子岭防火公路、清水顶防火公路） | 4 | 4
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100%合格 |  | 验收合格率100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤5% |  | 拆除路面和新建沥青总面积4470平米，路缘石总长度515.5米，洽商变更到青龙桥分场1755平米，路缘石125米。变更分项金额约26.3353.8万元，占合同总价的3.65% | 8 | 8 | 因青龙桥分场办公楼前路面遭受暴雨冲刷后，车辆碾压损毁严重程度远大于管理处院内路面。青龙桥分场办公楼院内是扑火队生活、工作的重要区域，故将沥青路面洽商变更到青龙桥分场1755平米。
|  | 时效指标 | 工期2023年11月—2024年7月 | ≤9个月 |  | 开工日期2024年2月24日，竣工日期2024年4月24日，工期2个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工总成本 | ≤783.467173万元 |  | 782.883557万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林场管理处形象，消除安全隐患，保障管理处工作正常开展 | 有效保障 |  | 2023年7月暴雨来袭，管理处各处房屋、基础设施受到不同程度的损毁，此次项目的实施，为灾后恢复提供了保障，并排除了管理处目前的安全生产隐患，保护了林业发展资源和财产 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 经济效益指标 | 降低事故发生率，有效保护林场管理处财产安全 | 有效保障 |  | 通过项目的实施，一是进行灾后恢复，提高管理处防灾能力，二是排除管理处安全生产隐患，为林业事业发展提供保障 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限20年 | 有效保障 |  | 预计使用年限20年，并且能够防范一定程度的暴雨、暴雪灾情 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9926
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。