## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林保护修复支出
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过生态效益补偿资金，做好公益林管护工作，确保国家重点公益林持续、稳定、健康增长，促进经济、社会的可持续发展，为实现人与自然和谐发展奠定坚实的基础。 |  |  |  |  | 2023年北京市八达岭林场管理处通过生态效益补偿资金，按时完成重点公益林41380亩的管护工作，确保生态公益林持续、稳定、健康增长，生态、经济、社会效益良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护面积 | 41380亩 |  | 1-11林班共计272个小班，总面积41380亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 重大火情次数 | 0次 |  | 无重大火情发生 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 大规模病虫害发生率 | ≤0.11% |  | 无大规模病虫害发生 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目建设期2023年1-12月 | ≤12月 |  | 项目合同签订时间为2023年3月21日，完工日期为2023年12月31日，项目建设期10个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤41.38万元 |  | 41.38万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾发生率和有害生物成灾率，使得森林资源、林木资产安全得到有效保护，避免灾害发生造成的经济损失 | 效果良好 |  | 各辖区管护员认真负责辖区内日常巡护工作，在预防森林火灾、林业有害生物、盗砍滥伐、乱捕滥猎和侵占林地的方面尽职尽责，确保生态公益林管护率达到100%。有效保护了森林资源、林木资产安全，未造成较大经济损失。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量。今后将在生态公益林全覆盖的基础上加强重点区域的巡护工作，进一步提升巡护质量。
|  | 社会效益指标 | 提高长城景区景观质量，提高景区的服务功能 | 效果良好 |  | 通过技术、资金扶助、政府政策扶持，加强森林资源的管护，长城两侧森林景观得到提升，带动周边乡村旅游发展。对重点公益林管护者的林木保护和管理支出给予一定的专项资金补助，大大激发了林业工作者的主动性、积极性和创造性。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量。
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 效果良好 |  | 通过保护现有林分，进一步提高了项目区的生态环境、物种丰富度，森林涵养水源、保持土壤、净化空气的能力持续增强，林场生态功能得以较好维持。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 经调查问卷统计，服务对象满意度为100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。