## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 461.2668 | 376.4118 | 375.6193 | 10 | 99.79% | 9.9789
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 461.2668 | 376.4118 | 375.6193 | - | 99.79% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施项目1、房屋设施应急改造；2、青龙桥食堂电路设施改造；3、管理处地源热泵设施设备更新，改善职工工作生活环境，解决各类安全生产类隐患。 |  |  |  |  | 按照项目设计方案进行实施，施工过程中没有发生任何安全生产类事故，通过项目的实施，完成以下具体内容：1、修缮改造了危险、危旧房屋，加固扑火队食堂，杜绝了危险房屋带来的安全生产隐患，为管理处扑火队员提供安全、舒适的就餐环境，排除隐患。2、通过对强龙桥电缆线路的改造，青龙桥食堂改用电灶，管理处彻底脱离了液化气取火的窘境。3、通过此次项目的实施，更新了管理处地源热泵设备，排除了老旧设备不稳定的安全隐患，保障了管理处职工冬季取暖，为职工提供一个舒适的办公和生活环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应急改造数量 | 6座（处） |  | 6处。具体为：职工食堂改造、扑火队改造、楼后水渠改造、青龙桥分场暖气沟改造、室外给水管道改造、管理处地源热泵设施设备更新 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤5% |  | 现浇混凝土满堂基础变更为板粘钢加固，工程量171.76平米，分部分项工程总价14.43213万元，变更比例3% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |  | 2023年11月29日，项目竣工验收，验收合格率达到100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 工程进度4月—10月 | ≤10月 |  | 2023年6月25日开工，2023年10月30日完工，2023年11月29日完成竣工验收，工期5个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急改造工程成本 | ≤347.917104万元 |  | 项目投资347.185811万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决安全隐患，避免发生财产安全事故，造成更多的资产流失或损毁危害 | 效果良好 |  | 通过此次项目的顺利进行，杜绝率扑火队食堂等重大安全生产隐患，为扑火队职工提供安全、卫生的就餐环境。通过电缆改造、房屋设施改造、和地源热泵设施的改造，保障职工生命安全，为职工提供舒适的办公环境，保护国有资产的安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 杜绝安全生产事故，保证职工工作生产安全 | 效果良好 |  | 施工过程中，未发生任何施工安全隐患及安全事故，通过项目的实施，杜绝了管理处多年的安全隐患，为职工提供安全、舒适的办公、生活环境 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 改造完成后预计使用年限10年 | 效果良好 |  | 改造完成后，基础建设保证50年使用年限，部分设施设备保证15年使用年限 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 项目实施后，管理处对职工进行项目满意度测评，此次测评，职工对项目实施过程表示满意，并且对项目实施后的成果给予了非常满意的评价。满意度达到100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。