## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林保护修复支出
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 祝顺万 |  |  | 联系电话 | 13683099667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 132.816 | 132.816 | 131.2082 | 10 | 98.79% | 9.8789
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 132.816 | 132.816 | 131.2082 | - | 98.79% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了加强京西林场管护的国家级公益林的管理，提高国家公益林森林质量和生态服务功能，森林生态效益补偿资金用于森林管护劳务补助，包括护林防火、森林抚育以及有害生物防治等工作内容。 |  |  |  |  | 建设面积935亩，补植805亩，8400株、人工促进天然更新578亩、修枝整枝10亩、割灌26亩、抚育剩余物处理36亩、修建作业步道5925米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生态公益林 | 132816亩 |  | 132816亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤0.2% |  | 无有害生物成灾情况发生 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.2% |  | 无森林火灾发生 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 调查、设计、招投标（5-7月） | 3月 |  | 2023年5月-10月 | 4 | 2 | 7.31水患导致延期，总体进度不变。
|  | 时效指标 | 项目实施（7-11月） | 5月 |  | 2023年11月-12月 | 4 | 3 | 7.31水患导致延期，总体进度不变。
|  | 时效指标 | 竣工验收（12月） | 1月 |  | 2023-12-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤132.816万元 |  | 131.2082万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方就业，改善民生 | 好 |  | 好，达到年度指标 | 13 | 12 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 林业有害生物防治能力得到提高，改善林分健康状况，增强树势，增加抗病虫害能力 | 优 |  | 优，达到年度指标 | 13 | 12 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 改善周边居民环境，区域气候等生态功能得到提升 | 优 |  | 优，达到年度指标 | 14 | 13 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8789
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。