## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大安山林场灾后综合治理提升工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3070 | 13246 | 8390.01 | 10 | 63.34% | 6.33
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 2500 | 0 | - | 0% | -
|  |  | 上年结转资金 | 3070 | 3070 | 714.01 | - | 23.26% | -
|  |  | 其他资金 |  | 7676 | 7676 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设防火公路19.56公里，改造防火步道10.19公里；建设防火检查站5座、防火蓄水池7座，林木智能保护基站5座，多功能防火警示系统100套，防火物资储备库1座，实施生态修复1751亩，配套建设电力设施等。 |  |  |  |  | 截至2025年4月7日，完成整体形象进度的74%，完成建设防火公路5公里，改造防火步道8公里，建设防火检查站1座、防火蓄水池1座，林木智能保护基站4座，多功能防火警示系统100套，防火物资储备库1座，实施生态修复1751亩，配套建设电力设施等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防火公路 | 19.56公里 |  | 5公里 | 5 | 1.28 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
|  | 数量指标 | 改造防火步道 | 10.19公里 |  | 8公里 | 5 | 3.95 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防火检查站 | 5座 |  | 1座 | 2 | 0.4 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
|  | 数量指标 | 防火蓄水池 | 7座 |  | 0座 | 2 | 0 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
|  | 数量指标 | 林木智能保护基站 | 5座 |  | 3座 | 2 | 1.2 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
|  | 数量指标 | 多功能防火警示系统 | 100套 |  | 100套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 防火物资储备库 | 1座 |  | 1座 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 实施生态修复 | 1751亩 |  | 1751亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 地质灾害治理 | 344亩 |  | 330亩 | 2 | 1.92 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
|  | 数量指标 | 电力线路 | 1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程建设标准 | 达到设计标准 |  | 达到设计标准 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 产品合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | 85% |  | 85% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 前期筹备2023年11月-2024年3月 | 5个月 |  | 4.5个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 竣工验收2025年10月 | 1月 |  | 项目正在施工，还未组织竣工验收 | 5 | 1 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年10月组织验收
|  | 时效指标 | 施工阶段2024年4月-2025年9月 | 18个月 |  | 12个月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 13246万元 |  | 8390万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民工就业岗位 | 150个 |  | 150个 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目实施后可以有效控制火灾的蔓延，保护森林资源，改善生态环境，稳定林区的社会秩序，为林区的发展打下了坚实的基础；有效保护当地森林景观资源，促进当地人文环境与生态环境协调发展，促进当地旅游业和社会的可持续发展；项目的实施期间，可以为当地的群众增加一部分创收机会 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
|  | 生态效益指标 | 项目实施后，可以完善森林防火基础设施，生态效益直接主要表现在生物多样性生态产品价值体现，可持续利用产品价值和生态旅游方面打造品牌效益。间接价值主要体现在生态旅游方面，可持续利用产品特色价值。科实现保护区的资源环境与社会经济的可持续发展双赢 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民及职工满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 8 | 项目实施期间为2024年4月-2025年9月，当前执行中，预计于2025年9月可全部完成
总分 | [6 empty] | 100 | 77.08
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。