## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 林业行政执法及宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化综合执法大队
项目负责人 |  |  | 杜德全薛杰喜王怀民宋涛 |  |  | 联系电话 | 55535915
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 141.01 | 53.4409 | 53.4409 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 141.01 | 53.4409 | 53.4409 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过落实国家林草局等中央有关部委、市委市政府及市园林绿化局部署开展相关执法检查行动，加大对首都林草资源保护的执法监管力度，严厉打击破坏森林资源违法行为。通过开展行政执法业务培训，加强对基层执法工作的督导，提升园林绿化系统行政执法办案水平。通过委托专业机构进行鉴定，确保案件查处客观公正，为严格规范公正文明执法提供支撑。通过律师团队专业指导，全面提高园林绿化系统行政执法人员业务素质，提升整体执法水平，减少复议、诉讼风险。通过加强执法宣传，制作主题普法宣传资料，开展形式多样的执法宣传教育活动，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，提高执法人员综合素质，营造全社会学法、知法、守法的良好氛围。通过参加国家林草局业务培训，加强全市园林绿化系统执法队伍建设，提高行政执法能力和水平，推动林草行政执法高质量发展。通过配备执法专用装备，保障执法人员安全，提高办案效率。通过京津冀三地在林业和草原行政执法协作协同，为京津冀生态环境协同发展、携手建设首都全域森林城市提供坚实的法治保障。 |  |  |  |  | 通过落实国家林草局等中央有关部委、市委市政府及市园林绿化局部署开展相关执法检查行动500余人次，加大对首都林草资源保护的执法监管力度，严厉打击破坏森林资源违法行为。通过开展行政执法业务培训300余人次，加强对基层执法工作的督导，提升园林绿化系统行政执法办案水平。通过1年的律师团队专业指导，全面提高园林绿化系统行政执法人员业务素质，提升整体执法水平，减少复议、诉讼风险。通过加强执法宣传，制作主题普法宣传资料17000个，开展形式多样的执法宣传教育活动，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，提高执法人员综合素质，营造全社会学法、知法、守法的良好氛围。通过参加国家林草局业务培训，加强全市园林绿化系统执法队伍建设，提高行政执法能力和水平，推动林草行政执法高质量发展。通过京津冀三地在林业和草原行政执法协作协同20余人次，为京津冀生态环境协同发展、携手建设首都全域森林城市提供坚实的法治保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国家林业和草原局培训 | ≥1人次 |  | 1人次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 京津冀林业和草原联合行政执法行动 | ≥40人天 |  | 54人天 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 园林绿化行政执法法律服务 | =1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 京津冀林业和草原行政执法联合培训 | ≥60人次 |  | 54人次 | 2 | 1.8 | 实际参加培训人数少于计划培训人数
|  | 数量指标 | 野保种苗宣传品 | ≥15000个 |  | 17100个 | 2 | 1
|  | 数量指标 | “绿剑行动”执法宣传视频制作 | ＝1部 |  | 1部 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织林业行政执法能力培训120人/3天 | ≥360人天 | ≥ | 354人天 | 2 | 1.97 | 实际参加培训人数少于计划培训人数
|  | 数量指标 | 日常巡查检查 | ≥352人次 | ≥ | 522人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 野保种苗宣品验收合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 高质量完成日常巡查检查，落实好上级单位部署的各项执法检查专项任务 | 良好 |  | 良好 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 园林绿化行政执法法律服务，提高全市执法人员业务素质，提高案卷制作水平，减少复议、诉讼数量 | 良好 |  | 良好 | 3 | 3
|  | 质量指标 | “绿剑行动”执法宣传视频制作验收合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 参加国家林业和草原局培训 | ≤12月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 日常执法检查 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 京津冀行政执法协作 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 林业行政执法能力培训 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 园林绿化行政执法法律服务 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 林业行政执法宣传费用 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常执法检查 | ≤997元 |  | 997元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 京津冀行政执法协作 | ≤28600元 |  | 28600元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 林业行政执法宣传费用 | ≤188350元 |  | 188350元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 参加国家林业和草原局培训 | ≤2360元 |  | 2360元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 园林绿化行政执法法律服务 | ≤156000元 |  | 156000元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 林业行政执法能力培训 | ≤158101.9元 |  | 158101.9元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法人员综合办案能力。增强社会公众学法、知法、守法意识 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大对破坏林草资源违法行为的打击力度，降低执法成本，提高执法效率 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业行政执法能力培训班参训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 宣传品发放对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度指标 | 京津冀林业和草原行政执法联合培训参训人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度指标 | 园林绿化行政执法法律服务满意度 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 98.77
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。