## Sheet1
附件3
北京市园林绿化局安全生产和消防工作综合督查反馈隐患问题整改情况表
序号 | 部门或单位 | 主要问题 | 隐患级别 | 整改情况
1 | 市园林绿化局 | 1.未依据《北京市安全生产工作职责分工规定》，及时修订细化本单位内设机构及直属单位安全生产工作职责分工。 | 一般问题隐患 | 印发了《北京市园林绿化局安全生产工作职责分工规定》（京绿办发〔2024〕223号）。
|  | 2.未指导本系统各单位贯彻落实《关于进一步加强安全生产和消防安全工作坚决防范压减事故的若干措施》，只在局内设机构及直属单位原文转发。 | 一般问题隐患 | 在系统内发布了《关于进一步抓好“十条硬措施”落实工作的通知》，贯彻落实《关于进一步加强安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》，压实各项责任。
|  | 3.对区级部门工作落实监督指导不到位。如：《北京市公园分级分类管理办法》要求各区制定管理措施并报市园林绿化局备案，但部分区园林绿化局未制定本区公园分类分级管理措施。 | 一般问题隐患 | 16个区已全部按照《北京市公园分级分类管理办法》制定管理措施，并完成报备工作。
|  | 4.尚未建立健全与综合执法部门安全生产联合检查、监管执法衔接、案件移送、工作联动等工作机制。现有行政处罚权力清单不全面，未将《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市建设工程质量条例》等法律法规赋予的安全生产行政处罚职权纳入本部门权力清单。2023年对在库420处园林绿化工程进行全覆盖检查，但无一例实施行政处罚。 | 一般问题隐患 | 依据《安全生产法》《北京市建设工程质量条例》等法律法规报备市委编办、市司法局增加行政处罚职权69项，行政强制2项。年初组织各单位积极编制公布检查计划，推进新增职权履行。《北京市园林绿化局安全生产工作职责分工规定》（京绿办发〔2024〕223号）中明确了案件移送等工作机制。
|  | 5.未研究制定本单位消防安全工作职责分工规定。 | 一般问题隐患 | 印发了《北京市园林绿化局消防安全职责分工》北京市园林绿化局消防安全职责分工（京绿办发〔2024〕224号）。
2 | 石景山区园林绿化局 | 1.局安委会工作机制执行不严格，各科室安全生产职责分工不明确。 | 一般问题隐患 | 一是我局根据《北京市党政领导干部安全生产责任制实施细则》《中华人民共和国安全生产法》和《石景山区安全生产工作职责分工规定》等文件，修订了《石景山区园林绿化局安全生产责任制》，明确各科室、中心在安全生产工作中的具体职责和任务，确保责任落实到位。二是加强对各科室、中心安全生产职责履行情况的监督，对未依据责任制开展安全生产工作的科室、中心进行督促整改，确保安全生产工作有序开展。
|  | 2.未定期调度本行业领域治本攻坚三年行动各项任务进展情况。 | 一般问题隐患 | 按照春季复工复产、夏季高温防汛、秋冬季重大活动、森林防火和极端天气应等节点进行定期调度，推进各项工作落实。（截取部分会议纪要予以印证）
3 | 通州区园林绿化局 | 1.未依据《北京市园林绿化行业领域安全生产单位分级分类划分标准》将区属林场等纳入重点单位台账。 | 一般问题隐患 | 与通州区应急管理局沟通协商后，已将通州区林场纳入企安安正式库台账区级重点单位管理。
|  | 2.未建立健全与综合执法部门安全生产联合检查、监管执法衔接、案件移送、工作联动等工作机制。近3年无一例移交综合执法部门进行处罚。 | 一般问题隐患 | 积极与通州区应急管理局等综合执法部门进行洽商，结合实际，建立了《通州区园林绿化局安全生产和火灾隐患综合执法协作配合工作机制》。按照新增的安全类执法职权推进安全类执法。
|  | 3.未按照《北京市安全生产职责分工规定》要求，明确本单位内设机构及直属单位的安全生产职责。还存在非领导职务分管安全生产工作情况。 | 一般问题隐患 | 公布《北京市通州区园林绿化局安全生产“党政同责、一岗双责”实施细则》和通州区园林绿化局领导干部安全生产和消防任务清单，明确本单位内设机构及直属单位的安全生产职责。调整党组成员分工，明确班子成员分管安全生产工作。
4 | 怀柔区园林绿化局 | 1.未落实治本攻坚三年行动任务分解和定期调度工作机制。 | 一般问题隐患 | 根据督查整改要求，召开怀柔区园林绿化局治本攻坚三年行动工作推进调度会，部署细化各项工作任务，确定局党组在每季度末定期组织调度行业领域治本攻坚三年行动各项任务进展情况，在重点节日、重要会议期间召开全局安全调度会。
|  | 2.未建立健全与综合执法部门安全生产联合检查、监管执法衔接、案件移送、工作联动等工作机制。近3年无一例移交综合执法部门进行处罚。 | 一般问题隐患 | 依据《安全生产法》《北京市建设工程质量条例》等法律法规市局在权力清单中完成有关安全类处罚、强制职权的更新，安全类检查与处罚，形成工作闭环。《北京市园林绿化局安全生产工作职责分工规定》（京绿办发〔2024〕223号）中明确了案件移送等工作机制。
|  | 3.重点工作存在“以部署代落实”的情况，各项工作有通知部署但均无落实情况。 | 一般问题隐患 | 重点任务部署后，及时调度工作推进情况，并督促检查相关科室、单位任务落实到位，并存留相关的文件和照片材料,及时总结工作成果并汇总汇报，将工作形成闭环管理。
|  | 4.管理对象基础台账不清晰，未将苗圃产业等企业纳入“企安安”台账。 | 一般问题隐患 | 摸底区内规模化苗圃台账，并部署实地检查，将怀柔区所有规模化苗圃纳入行业管理台账。依托“企安安”进行监督检查，并指导其使用“企安安”系统自查。
5 | 门头沟区园林绿化局 | 1.未落实治本攻坚三年行动任务分解和定期调度工作机制。 | 一般问题隐患 | 编制了《门头沟区园林绿化局安全生产和消防安全治本攻坚三年行动任务分解表》。
|  | 2.未建立健全与综合执法部门安全生产联合检查、监管执法衔接、案件移送、工作联动等工作机制。目前无一例移交综合执法部门进行处罚。 | 一般问题隐患 | 依据《安全生产法》《北京市建设工程质量条例》等法律法规市局在权力清单中完成有关安全类处罚、强制职权的更新，安全类检查与处罚，形成工作闭环。《北京市园林绿化局安全生产工作职责分工规定》（京绿办发〔2024〕223号）中明确了案件移送等工作机制。
|  | 3.公园管理中心与劳务分包单位签订的安全协议存在不符合法律规定的免责条款。 | 突出问题隐患 | 已重新签订协议。
6 | 海淀区园林绿化局 | 1.未制定党政主要负责人及班子成员安全生产年度任务清单。 | 一般问题隐患 | 发布了《北京市海淀区园林绿化局领导干部安全生产工作任务清单》《北京市海淀区园林绿化局安全生产权力清单和责任清单》。
|  | 2.局党组未定期调度行业领域治本攻坚三年行动各项任务进展情况。 | 一般问题隐患 | 严格按照《海淀区园林绿化行业安全生产和消防安全治本攻坚三年行动方案》，按季度进行调度。
|  | 3.《海淀区公园分类分级实施细则（试行）》未明确责任单位和管理措施。 | 一般问题隐患 | 修改完善了《海淀区公园分类分级实施细则（试行）》，明确了责任单位和管理措施。
|  | 4.未建立健全限额以下工程管理台账。 | 一般问题隐患 | 已按要求建立了限额以下工程管理台账，目前在账单位6家，实行动态管理。
|  | 5.未建立健全与综合执法部门安全生产联合检查、监管执法衔接、案件移送、工作联动等工作机制。无一例移交综合执法部门进行处罚。 | 一般问题隐患 | 依据《安全生产法》《北京市建设工程质量条例》等法律法规市局在权力清单中完成有关安全类处罚、强制职权的更新，安全类检查与处罚，形成工作闭环。《北京市园林绿化局安全生产工作职责分工规定》（京绿办发〔2024〕223号）中明确了案件移送等工作机制。
7 | 朝阳区园林绿化局 | 1.使用“企安安”记录检查情况不全面。实际检查工作与“企安安”系统上使用情况不符。 | 一般问题隐患 | 2024年8月21日召开区级重点单位、局属单位“企安安”使用培训会、2024年9月20日召开全局安全生产工作会，就提升“企安安”系统的使用质效进行了培训，进一步强化了实际检查情况与“企安安”系统情况相符的重要性。
|  | 2.未建立健全与综合执法部门安全生产联合检查、监管执法衔接、案件移送、工作联动等工作机制。近3年无一例移交综合执法部门进行处罚。 | 一般问题隐患 | 依据《安全生产法》《北京市建设工程质量条例》等法律法规市局在权力清单中完成有关安全类处罚、强制职权的更新，安全类检查与处罚，形成工作闭环。《北京市园林绿化局安全生产工作职责分工规定》（京绿办发〔2024〕223号）中明确了案件移送等工作机制。
|  | 3.安全生产治本攻坚三年行动阶段总结内容基本一致，存在检查次数多、发现隐患少的问题。 | 一般问题隐患 | 按实际情况编写治本攻坚行动阶段性总结。邀请园林行业专家以“园林绿化行业安全生产隐患排查和重大事故隐患判定标准解读”为题，为全区干部梳理风险分级管控与隐患排查治理的关系，介绍风险分级机制，并结合当前安全生产实际工作对园林行业政策进行解读。截止到2025年4月21日，区局“企安安”的平均隐患发现率约为53%。
|  | 4.未组织局内各相关处室学习本行业重大事故隐患判定标准。 | 一般问题隐患 | 2024年9月13日第26次区局局长办公会前开展会前学法，领导班子集体学习了《重大事故隐患判定标准》，并将《标准》纳入直属单位领导班子学习计划。 2024年9月20日，区局在第四季度安全风险分析会上，组织全局业务部门和直属单位共同学习了《重大事故隐患判定标准》等。
8 | 平谷区园林绿化局 | 1.未明确本单位安全生产治本攻坚三年行动年度任务清单的各科室职责分工。 | 一般问题隐患 | 建立了平谷区园林绿化局安全生产和消防安全治本攻坚三年行动任务清单，明确了各科室职责分工。
|  | 2.主要负责人未定期调度治本攻坚三年行动各项任务进展情况。 | 一般问题隐患 | 根据治本攻坚三年行动年度任务清单各项任务分工要求，定期开会研究部署相关工作进展情况，并在重大节假日、重要活动期间安排领导分组带队进行检查。对施工区域进行安全生产检查，加大对施工人员的现场管理，严禁野外吸烟、机械施设工程跑火等情况发生，加强施工工程的安全检查，同时，督促生产经营单位充分利用“企安安”系统开展全面排查，提升排查整治工作质效。
|  | 3.未及时修订更新本单位各内设机构及直属单位的安全生产职责分工。 | 一般问题隐患 | 印发了《平谷区园林绿化局2025年度安全生产重点职责工作清单》和《平谷区园林绿化局2025年度安全生产履职清单》，根据清单内容明确领导班子成员及各科室职责。
|  | 4.发现安全问题隐患能力较弱。抽查2024年安全检查记录表20份，问题隐患多表述为修剪树叶等，安全隐患问题较少。 | 一般问题隐患 | 督查后积极整改，2024年25条隐患，并进行准确描述。
9 | 西城区园林绿化局 | 未及时专题学习《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》。 | 一般问题隐患 | 按要求完成了《摘编》学习。
10 | 石景山区公园管理中心 | 1.未定期调度治本攻坚三年行动各项任务进展情况。 | 一般问题隐患 | 一是中心领导班子成员和中层干部再次认真学习了《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《北京市石景山区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，不折不扣的全面推进安全生产治本攻坚三年行动各项任务落实。二是召开党组会议，对督察问题进行原因分析并研究制定了整改措施。三是开展安全生产治本攻坚三年行动督查，检查各类台账，对巡察整改落实情况进行了督导。
|  | 2.发现问题隐患能力较弱。2024年使用“企安安”检查所属公园仅发现1项问题隐患；抽查2024年2-7月份领导带队安全检查记录表20份，均未发现问题隐患。 | 一般问题隐患 | 一是中心积极做好“企安安”的各项使用准备，注重用好“企安安”这一发现问题主要手段，提高发现问题的广度和深度，确保检查发现的问题真实准确。二是在深入了解问题的基础上，有计划、有重点地精心组织明察暗访，掌握第一手资料，努力从中挖掘问题隐患。三是采取多种形式加大对“企安安”使用的宣传，拓宽发现问题的渠道，营造良好的工作环境。通过上述工作，隐患检出率逐步提升。
|  | 3.未使用“企安安”系统记录对管理对象（北京国际雕塑公园）的日常检查情况。 | 一般问题隐患 | 暂未设置石景山区公园管理中心“企安安”账户，已协调石景山区安全生产委员会，下一步将按照石景山区安全生产委员会相关要求开展工作，及时完善相关检查记录。（有关情况详见检查截屏）
11 | 海淀公园 | 1.未制定各岗位安全生产职责，未层层签订安全生产责任书；安全生产工作规章制度不健全，未建立教育培训、风险分级管控、隐患排查治理等相关安全管理制度。 | 一般问题隐患 | 已制定岗位安全生产职责，逐及签订安全生产责任书，完善安全生产工作规章制度，建立教育培训、风险分级管控、隐患排查治理等相关安全管理制度。
|  | 2.部分隐患排查记录未及时录入到“企安安”系统平台。 | 一般问题隐患 | 已要求公园管理人员将检查记录及时录入到“企安安”系统。2024年使用企安安检查9次，截至2025年4月底检查8次。
|  | 3.火灾自动报警系统主机违规设在弱电机房内，且无人值守。 | 一般问题隐患 | 已将火灾自动报警系统主机移至到有人值守中控室内。
12 | 北京国际雕塑公园 | 1.安全生产工作规章制度不健全，未建立教育培训、风险分级管控、隐患排查治理等相关安全管理制度。 | 一般问题隐患 | 建立了《北京国际雕塑公园管理处风险分级管控制度》《北京国际雕塑公园管理处安全生产和教育培训制度》《北京国际雕塑公园管理处生产安全事故隐患排查和治理制度》《北京国际雕塑公园管理处危险作业管理制度》《北京国际雕塑公园管理处特种作业人员管理制度》《北京国际雕塑公园管理处劳动防护用品配备和使用制度》《北京国际雕塑公园管理处安全生产奖励和惩罚制度》《北京国际雕塑公园管理处生产安全事故报告和调查处理制度》，同时组织职工进行了全面教育学习。
|  | 2.使用“企安安”系统开展自查378次，仅有1次检查发现安全隐患问题。 | 一般问题隐患 | 安排专人对“企安安”系统进行培训，再次强调了“企安安”系统在安全工作中的自查重要性，要求在今后的工作中严格履行对安全隐患排查的每一项职责，认真细致发现问题，实事求是提出问题，快速准确解决问题。自查隐患数量明显提升。（根据区委编委下发的《中共北京市石景山区委机构编制委员会关于调整区公园管理中心机关及所属事业单位机构编制的批复》(石编委〔2024〕77 号)。2025年1月起将原北京国际雕塑公园管理处更名为石景山区公园管理中心公园管护服务一所。）
|  | 3.未对本行业重大事故隐患判定标准组织培训学习。 | 一般问题隐患 | 组织全体职工学习了有关隐患判定标准。（林业重大隐患判定标准偏重林业作业、野生动物等，业态不适用于城市公园，为此没有特针对林业隐患标准进行学习）
| 北京国际雕塑公园 | 4.4月份消防维保检测结论报告发现问题在6月份报告中重复出现，隐患问题未整改。 | 一般问题隐患 | 公园管理处安排专人联系消防维保单位，再次对存在的问题进行排查，及时消除了隐患，目前设备调试正常，消防联动报警正常，无隐患问题。
|  | 5.监控室各屏幕显示的时间不一致，误差较大。 | 一般问题隐患 | 公园管理处安排专人负责，及时联系维保人员上门调试维修，8月16日已全部修正完毕，后续将加强监管。
|  | 6.检查时只有1名消防设备操作员值班，不符合消防控制室每班双人值班的要求；消防控制室值班人员未取得消防控制室操作职业资格证书。 | 突出问题隐患 | 将脱岗人员及时替补到位，并开展值班值守培训教育。消防中控室值班人员的《操作职业资格证书》张贴在中控室墙上。
|  | 7.配电室内缺少安全头盔和固定电话。 | 一般问题隐患 | 公园管理处新配备了10个头盔，同时安装了固定电话。
|  | 8.电瓶车充电车棚堆放可燃物品。 | 一般问题隐患 | 对充电车棚进行了大清理工作，并安排专人负责现场安保工作，每日定时开展巡查。
|  | 9.设置有自动喷水灭火系统泵组，但消防中控主机消防联动控制器多线盘上未设置远程启泵按钮。 | 一般问题隐患 | 公园在消防控制主机中增设了远程控制模块，实现了对有关房间进行烟感监测，发生火灾后使用园内消防栓进行灭火（园内未设置有自动喷水灭火系统）。
13 | 路县故城考古遗址公园二期园林绿化工程（三标段） （工程已结束） | 1.安全生产责任制不完善。部分岗位安全生产职责完全雷同，未区分不同岗位设定不同职责。 | 一般问题隐患 | 已更新安全生产责任制岗位职责，针对不同的安全生产岗位划分不同的岗位职责，并督促落实，责任到人。
|  | 2.应急预案不规范，缺少人员、装备、联系方式等要素。 | 一般问题隐患 | 重新修订应急预案，在应急预案中增加了人员、装备、联系方式等相关内容，同时加强督查措施，保证应急预案中的人员24小时电话畅通。
|  | 3.可燃材料临时存储间未配备消防器材。 | 一般问题隐患 | 对储物间进行全面排查整改，配备消防器材（灭火器），并在施工过程中逐步清退临时储物间。
|  | 4.现场多处洞口及屋面无临边防护措施。 | 一般问题隐患 | 无防护措施的位置进行全面排查，增设防护措施，并将洞口进行封堵，降低安全风险。
|  | 5.高处作业无操作平台，无水平防护网。 | 一般问题隐患 | 加强施工过程中的监督监管，在高处作业时加设防护网。
|  | 6.门式脚手架搭设不符合要求，连廊屋面作业无防坠落措施。 | 一般问题隐患 | 在施工过程中加强监管，脚手架施工前加强安全教育，增设警示标志，并对不合格脚手架进行拆除。
|  | 7.现场桶装材料无品种、规格、性能等标识。 | 一般问题隐患 | 对桶装材料的品种、规格、性能等进行全面排查，对现场堆放的易燃易爆桶装材料进行退场处理。
|  | 8.施工现场二级配电箱存在漏电保护器失灵、配电箱箱体未与PE线做电气连接、进线端烧毁仍使用等现象。三级配电箱不符合“一机一闸”要求。 | 一般问题隐患 | 对施工现场的配电箱开展全面的安全专项检查，规范电箱使用，将不合格的电箱进行退场并更换。
14 | 通州区张家湾公园建设工程（三期）七标段（工程已结束） | 1.未建立安全生产隐患排查制度。 | 一般问题隐患 | 建立安全生产隐患排查制度，按照制度定期排查、专项排查、抽查、季节性及节假日前后排查。建立隐患排查台账，严格按照隐患排查规范要求进行排查整改。
|  | 2.未对有限空间进行辨识，并建立安全管理台账。 | 突出问题隐患 | 已建立有限空间安全管理台账，按照有限空间施工要求进行施工。
|  | 3.未使用“企安安”开展隐患排查。 | 一般问题隐患 | 已按要求使用“企安安”开展隐患排查。
15 | 中储粮公司东侧绿地全龄友好型公园改造提升工程（北京京石建业建设工程有限公司)（工程已结束） | 1.施工现场生产安全事故应急预案要素不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求。 | 一般问题隐患 | 按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）重新编制《极端天气应急预案》。
|  | 2.施工现场安全警示标志设置不足。 | 一般问题隐患 | 已增设安全警示标志。
|  | 3.施工区域围挡未完全封闭。 | 一般问题隐患 | 已用铁板完成封闭。
16 | 永定河城市休闲森林公园管理处 | 1.对外出租项目的合同关于安全生产职责的内容中存在不符合法律规定的免责条款。 | 突出问题隐患 | 公园管理处已同所有10家相关方以及外租单位重新签订《安全生产管理协议》，删除不符合法律法规的免责条款，完善了甲方指导督促、安全检查、沟通协调等职责。
|  | 2.自动消防系统操作人员未在岗在位。（两处对外出租公寓楼：北京鸿瑞祥和物业管理有限公司、思享家（北京）公寓投资管理有限公司） | 突出问题隐患 | 一是公寓完成腾退前，公园管理处已对两家公司进行约谈，要求其必须保证自动消防系统操作人员在岗在位。同时公园管理处安排安全员每周对两处外租公寓现场抽查。二是2025年3月12日起，两栋公寓已全部断水断电，所有房屋张贴封条禁止居住，从根本上解决了问题隐患。
|  | 3.未定期对建筑内的消防设施进行全面检测和巡检，未确保完好有效。（两处对外出租公寓楼：北京鸿瑞祥和物业管理有限公司、思享家（北京）公寓投资管理有限公司） | 一般问题隐患 | 一是公寓完成腾退前，督导北京鸿瑞祥和物业管理有限公司于2024年8月21日请消防检测机构完成电气防火检测和建筑消防设施检测，并对公寓定期进行巡检。督导思享家（北京）公寓投资管理有限公司于2024年9月16日请消防检测机构完成电气防火检测和建筑消防设施检测，并对公寓定期进行巡检。二是2025年3月12日起，两栋公寓已全部断水断电，所有房屋张贴封条禁止居住，从根本上解决了问题隐患。
|  | 4.火灾报警控制器设置在泵房，不符合规范要求。（一处对外出租公寓楼：思享家（北京）公寓投资管理有限公司） | 一般问题隐患 | 一是公寓完成腾退前，督导思享家（北京）公寓投资管理有限公司规范安装火灾报警控制器，设置在单独的房间内。二是2025年3月12日起，两栋公寓已全部断水断电，所有房屋张贴封条禁止居住，从根本上解决了问题隐患。
|  | 5.动火作业管理存在缺陷。2023年10月7日至10日期间动火作业审批的气割拆除作业人员与实际动火人不符。（外包单位：北京紫金御城建筑工程有限公司） | 突出问题隐患 | 2023年10月7日动火证人员填写的是组长汪国营一个人，为防水工。动火作业时，现场由组员刘强动火操作，刘强有动火特种作业证。此次动火作业审批不严格，动火证人员未填写全面，已补充了动火作业人员特种作业证相关资料并存档。
| 永定河城市休闲森林公园管理处 | 6.2023年的一处拆除作业中，建设单位未按照《限额以下小型工程施工安全管理办法》履行管理职责，施工单位施工作业过程中未配置安全管理人员。（外包单位：北京紫金御城建筑工程建设有限公司） | 突出问题隐患 | 公园管理处已组织安全保卫科、资产管理科和后勤管理科安全相关人员，认真学习《限额以下小型工程施工安全管理办法》，后续工作中，严格按照《限额以下小型工程施工安全管理办法》履行管理职责，并监督和指导施工单位，在施工作业过程中必须配置安全管理人员。
|  | 7.未建立健全安全生产管理制度。（外包单位：北京臻昌盛食品有限责任公司） | 一般问题隐患 | 一是公园管理处已监督并指导北京臻昌盛食品有限责任公司建立健全冷库安全管理等制度文件，明确特种设备安全总监和安全员岗位职责，开展安全总监和安全员教育培训并详细记录。二是定期对北京臻昌盛食品有限责任公司安全生产管理制度落实情况进行督导检查，指导相关方单位严格落实制度要求。
|  | 8.承包单位与8家冷库承租单位的安全生产协议未明确甲、乙双方各自的安全生产管理职责。（外包单位：北京臻昌盛食品有限责任公司） | 突出问题隐患 | 承包单位北京臻昌盛食品有限责任公司已在公园管理处监督指导下，与8家冷库承租单位重新签订了《安全生产协议》，协议中进一步明确了甲、乙双方各自的安全生产管理职责，并要求8家具备相应资质的冷库承租单位除了个人签字外，承租单位必须在安全生产协议上盖章。
| 永定河城市休闲森林公园管理处 | 9.特种设备技术档案资料不全，未对压力容器（特种设备）进行定期检验和日常保养等。（外包单位：北京臻昌盛食品有限责任公司） | 突出问题隐患 | 一是经与设备厂家确认，此设备运行模式为全智能运行，无需特种作业人员操作；经与行业专家咨询，仅有快开门式压力容器操作、移动式压力容器充装以及氧舱维修保养需要具备特种作业资质的人员进行操作，此压力容器不属于上述类型压力容器，无需特种作业人员操作。二是指导北京臻昌盛食品有限责任公司建立特种设备周排查月调度机制，并形成《特种设备周排查记录》《月调度会议纪要》。三是督导北京臻昌盛食品有限责任公司明确持有特种设备安全管理人员资格证的人员进行检测和作业，在此基础上指派一名具备制冷与空调设备安装维修资质的人员负责日常巡查检查并做好巡查记录。
|  | 10.未定期对压力容器进行巡查检查。（外包单位：北京臻昌盛食品有限责任公司） | 一般问题隐患 | 公园管理处已督促外包单位北京臻昌盛食品有限责任公司按照要求，指派一名具备制冷与空调设备安装维修资质的人员每天对压力容器进行巡查检查并做好巡查记录。
|  | 11.冷库内穿过库房隔热层的电气线路，未采取可靠的防火措施。（外包单位：北京臻昌盛食品有限责任公司） | 一般问题隐患 | 对穿过库房隔热层的电气线路进行穿管防护，落实防火措施。
|  | 12.存在住宿、储存和办公“三合一”场所。（外包单位：北京臻昌盛食品有限责任公司） | 一般问题隐患 | 一是涉及场所内床铺已拆除，只作为办公场所使用。二是公园管理处责成北京臻昌盛食品有限责任公司不得在办公场所内住宿和储存物品并定期开展检查。
|  | 13.中车汽修易燃易爆品库房内电线未采取防爆处理。（外租单位：中车（北京）汽修连锁有限公司） | 一般问题隐患 | 将库房内照明灯等更换为防爆设备，电器线路串套金属管进行防护，落实防爆措施要求。
17 | 北京动物园 | 1.外包外租单位（北京尚慕园企业策划有限公司）2024年未定期组织观览车班组驻地充电桩起火应急处置演练。 | 一般问题隐患 | 一是督导观览车班于2024年8月28日按要求开展充电站电瓶车自燃事故消防演练，涵盖切断电源、初起火灾扑救、情况报送等环节，并留存演练记录。二是指导观览车班及时开展25年消防应急演练，2025年3月2日由车班队长讲解演习要求、注意事项和灭火设备使用方法，演练中确认火情后及时断电；使用就近灭火器灭火；并及时上报火情疏散周边车辆、抢救物资等。要点明确，全员知晓，并详细记录演练过程和现场图像。三是在全园范围内举一反三，要求全园各部门要高度重视应急演练工作，按照公园应急预案演练计划，按时开展综合演练、专项演练和现场处置演练，切实提升应急管理工作水平。
|  | 2.外包外租单位（北京吉野家快餐有限公司动物园店）燃气表间电线套管连接方式不符合防爆要求，穿墙孔洞未做防火封堵。 | 一般问题隐患 | 联系属地燃气公司和施工单位，按照《危险场所电气防爆安全规范》要求全面整改，于2024年8月28日完成穿墙孔洞封堵、电线套管更换工作，消除电气设施安全隐患。
|  | 3.少数散养动物区域未设置警示提醒。 | 一般问题隐患 | 在全园范围内举一反三，开展散养动物区警示牌示安全检查，共维护、更新36块安全警示标识牌。
|  | 4.有限空间作业方案中氧浓度数值标准不一致；未对个别有限空间进行辨识。 | 一般问题隐患 | 一是按照《有限空间作业安全技术规范》规定进行整改，对全园289处有限空间进行辨识，对缺失的有限空间增加牌示。二是完善有限空间作业审批流程，加强对有限空间作业人员的培训和安全技术交底，要求作业人员严格遵守有限空间安全操作规程，规范测定和记录氧含量，做到先通风再检测后作业。
|  | 5.未建立健全限额以下工程管理台账。 | 一般问题隐患 | 严格落实《限额以下小型工程施工安全管理办法》要求，加强工程安全管理，已健全完善限额以下工程管理台账。
|  | 6.配电室一处安全出口未配备光电指示标识。 | 一般问题隐患 | 按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范要求，已撤换配电室安全出口标识，重新安装光电指示标识。
18 | 北京市西山试验林场管理处 | 1.未全面记录本单位隐患排查治理情况，使用“企安安”系统自查75次，未记录任何安全隐患问题，与纸质问题隐患台账记录不符；问题隐患整改台账更新不及时，隐患整改未进行闭环管理。 | 一般问题隐患 | 一是持续加强“企安安”隐患动态排查系统应用。二是将日常隐患排查发现的问题，及时更新到“企安安”小程序，推进隐患整改闭环化管理。 三是通过培训、加强检查等方式，检出率得到有效提升。（2025年截至3月，管理处场所检查62次，隐患检出10个，隐患检出率16％，后续持续加大隐患排查力度并及时更新“企安安”。）。
|  | 2.未建立健全限额以下工程管理台账。 | 一般问题隐患 | 建立西山林场管理处限额以下工程管理台账，做好限额以下工程施工、动火等管理工作。
|  | 3.林区输配电设施火灾隐患排查治理工作进度较慢，目前有3处未完成整改。 | 一般问题隐患 | 2024年11月11日西山林场联合门头沟电力部门已对三家店分场存在的3处树线交叉隐患全部进行了树枝修剪，消除了曹家沟、黄土坑、火车站树线交叉隐患。
|  | 4.施工遮雨棚改造项目（施工单位：北京禾源创世展览展示有限公司）焊接与热切割动火作业人员的特种作业人员证件为协会颁发的证件，未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 突出问题隐患 | 一是自2024年11月1日至目前2025年4月24日，西山试验林场管理处按照规定进入森林防火重点时期，尤其进入2025年以来，北京缺少有效降雨，长时间处于森林火险橙色、红色预警。西山试验林场管理处严禁审批动火施工作业，同时也没有高空作业。后续林场管理处在进行动火审批和高空作业审批时，严格落实督导组提出的操作人员持证问题，一律要求为主管单位签发证件，其他协会签发证件为无效。二是加强西山林场管理处动火作业管理，组织管理处人员学习《中华人民共和国安全生产法》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》。三是加强动火作业人员操作证件检查和审验，严禁无证、持不合格证件人员动火作业（非主管单位颁发证件）。对林场物业特种作业人员进行了全面排查，电工全部为持北京市应急局颁发的有效作业证件。
|  | 5.高处作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 突出问题隐患 | 一是认真学习《中华人民共和国安全生产法》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》法律法规。二是加强西山林场管理处限额以下工程高空作业管理；三是加强高空作业资质培训，严格管理高空作业人员资格证书检查，严禁无证、持不合格证件人员在林场范围高空作业。（督查检查至今还未开展过其他工程）
|  | 6.施工单位（北京丹清园林绿化有限公司）翠微顶节点钢护栏焊接动火作业人员刘建卫的焊工证为职业技能证，未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 突出问题隐患 | 一是加强西山林场管理处限额以下工程施工动火作业管理。 二是加强动火作业人员操作证件检查和审验，严禁无证、持不合格证件人员动火作业。（督查检查至今还未开展过其他工程）
19 | 北京市香山公园管理处 | 1.与承担有限空间作业的第三方单位签订的安全协议不规范，未明确甲乙双方安全生产管理责任。 | 突出问题隐患 | 一是调整完善有限空间作业相关方安全协议中的相关内容，梳理操作规程，同相关方单位签订2024年安全协议补充附件，在附件中进一步明确双方的安全生产管理责任。二是2025年同有限空间相关方签订更新双方安全生产管理职责后的安全协议，避免问题重复发生。
|  | 2.未定期调度本单位治本攻坚三年行动各项任务进展情况。 | 一般问题隐患 | 一是2024年公园组织部署任务清单落实会议21次，听取工作落实情况汇报21次，调度各部门任务进展情况13次。二是在公园例会上，就任务清单进行再要求、再强调，进一步提升各部门深化三年行动工作要求。三是组织安全工作会，调度重点部门三年行动工作进展，部署阶段性任务。四是自2024年9月起召开每周例会时除听取安全应急科治本攻坚三年行动进度汇报外，另外增加基层部门任务进展情况汇报等相关内容。
|  | 3.穿墙孔洞未采用非燃烧材料严密封堵，钢管螺纹连接位置违规使用绝缘胶带，灯具线管未采用螺纹连接。 | 一般问题隐患 | 同燃气公司联系沟通，现场反馈隐患问题，制定整改方案。2024年9月4日完成穿墙孔洞封堵、绝缘胶带清除以及灯具线管连接等三项隐患问题的整改工作。
| 北京市香山公园管理处 | 4.静宜园消防给水及消火栓系统升级改造工程（施工单位：北京城建天宇消防有限责任公司）现场负责人南鹏飞及专职安全员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；文物保护工程施工现场未配备安全管理人员。 | 突出问题隐患 | 施工方北京城建天宁消防有限责任公司，按政策法规、行业规范要求，组织项目相关人员完成安全生产考核培训。公司主要负责人粟付芃持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证件号：京建安A（2008）0015311。项目经理朱建为静宜园消防给水及消火栓系统升级改造工程的现场负责人，持有建筑施工安全生产管理人员B类证书，证书号：京建安B（2018）0157540。赵洪伟、罗聪为该项目专职安全生产管理人员和专职安全员，持有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证件号分别为：京建安C2（2012）0128084、京建安C1（2022）0009539。 下一步将加强工程全过程安全管理，督导施工单位准确填写施工人员台账，要求施工单位由专职安全生产管理人员组织开展施工人员安全教育培训工作。
|  | 5.配电箱未与可燃物保持安全距离。 | 一般问题隐患 | 2024年9月6日完成致远斋商业网点货柜调整工作，按照《人员密集场所消防安全管理》要求，保持货柜与配电箱的安全距离；部署工程部门现场查看配电箱设置情况，增设配电箱防火棉，落实消防安全隐患整改。
|  | 6.文物建筑内违规使用电暖器。 | 突出问题隐患 | 一是拆除勤政殿内违规使用的电暖气。二是在全园内举一反三，《按照文物建筑消防安全管理十项规定》全面排查文物建筑内违规使用电气设备的情况，加强电气线路排查检查，完善用电安全管理制度，避免火灾事故发生。
20 | 大兴区街心公园 | 1.公园发电机轮胎漏气，发电机周边未设置围栏、安全警示标志、责任人铭牌。 | 一般问题隐患 | 已全部整改。
|  | 2.泵房设备未设置安全操作规程、风险提示、责任人铭牌，设备锈蚀严重。 | 一般问题隐患 | 已全部整改。
|  | 3.配电室设备缺少安全操作规程、风险提示、责任人铭牌，未配备二氧化碳灭火器。 | 一般问题隐患 | 已全部整改。
|  | 4.公园健身场所缺少风险提示、安全警示标志。 | 一般问题隐患 | 健身器材处设置安全提示。
|  | 5.公园部分灭火器箱破损，灭火器位置指引处未配备灭火器。 | 一般问题隐患 | 一是已更换为新灭火器。二是在防火标识下方配备了灭火器。
21 | 北京安海之弋园林古建工程有限公司（全龄友好公园改造提升项目）（工程已结束） | 1.施工现场灭火器户外放置时，未采取保护措施。 | 一般问题隐患 | 户外灭火器增加了保护罩。
|  | 2.使用“企安安”系统开展自查以来，未发现安全隐患问题。 | 一般问题隐患 | 针对“企安安”系统，围绕如何利用系统生成详细的安全报告、如何通过系统进行安全数据的分析等开展更深入的操作培训，确保工作人员能够熟练运用系统的各项功能，充分发挥系统在安全管理中的作用。督察组检查时，该工程已基本完工。
22 | 怀柔区北台上林场 | 1.未与油烟道清洗外包作业的单位签订安全生产协议。 | 突出问题隐患 | 于2024年9月5日与施工公司签订《安全管理协议》对安全生产责任进行了划分。
|  | 2.部分自查记录未及时录入到“企安安”系统。 | 一般问题隐患 | 严格“企安安”使用，自查记录全部录入系统。
|  | 3.安全生产责任制不健全，员工安全生产责任书内容完全雷同，未区分不同岗位明确各自职责。 | 一般问题隐患 | 已修订各岗位安全生产责任书，并与相应岗位责任人签订责任书。
|  | 4.部分危房未张贴安全警示标志。 | 一般问题隐患 | 已对涉及房屋张贴安全警示标志。
|  | 5.森防应急物资库改造施工项目作业面未满铺脚手板。（处于停工状态） | 一般问题隐患 | 督促施工方进行了整改，工程于2024年11月已完成全部施工。
23 | 怀柔区滨河森林公园 | 1.未结合本单位实际情况制定生产安全事故应急救援预案并定期演练。 | 一般问题隐患 | 已结合实际制定了《滨河森林公园生产安全事故应急救援预案》，并围绕园内林地防灭火按照发现火情上报、启动应急预案、组织疏散人群、利用公园设备（水车、灭火器、铁锹）进行灭火等组织了演练。
|  | 2.未建立有限空间作业审批管理制度及台账。 | 突出问题隐患 | 已建立《有限空间作业审批制度》和《滨河森林公园有限空间台账》。
|  | 3.未针对员工进行安全教育培训的考核。 | 一般问题隐患 | 对滨河森林公园职工开展了2次培训，农药安全使用技术知识和大树修剪操作规范培训，通过答卷形式进行了考核。
24 | 门头沟区戒台寺郊野公园灾后恢复重建项目（工程已结束） | 1.施工现场临空一侧未设置可靠的防护措施。 | 一般问题隐患 | 一是组织现场人员学习安全规章制度，提高安全意识。 二是对现场道路临空一侧未防护的进行硬质防护并挂警示标志。同时排查现场临边防护情况，不达标处全面整改。
|  | 2.动火审批作业不规范,作业人员未携带动火作业证到作业现场。 | 一般问题隐患 | 一是加强施工现场作业人员防火制度学习，提高防火意识。 二是严格作业程序，要求动火作业前，按规定办理动火证，并在企安安报备，持证动火在防火器材、看火人双到位的情况下动火作业。 三是加强动火现场检查，按动火规定要求核查动火条件，确保动火防范措施落实到位。
|  | 3.项目安全管理人员未对项目开展现场安全监督检查，项目负责人未监督项目落实事故隐患排查。安全管理制度落实流于形式,施工日志存在先签字情况。 | 一般问题隐患 | 一是召开项目安全管理人员会议，针对项目开展现场安全监督检查，并形成记录。同时项目负责人一并开展隐患排查。 二是项目部进行批评与自我批评，杜绝施工日志先签字问题的发生。
25 | 京张铁路遗址公园一期周边地块绿化建设项目（北京市新海园林工程有限公司）（工程已结束） | 1.施工总承包单位（北京市新海园林工程有限公司）未对吊车司机及信号指挥人员进行上岗前的安全技术交底。 | 一般问题隐患 | 北京市新海园林工程有限公司立行立改，已完成吊装技术交底。海淀区园林绿化局建设科对各个施工项目提出要求，完善有关技术交底工作，督促各施工单位做好技术交底工作。
|  | 2.施工现场未实行封闭式管理，未搭设不低于2.5米的围墙（围挡），施工区域未设置警示标识。 | 一般问题隐患 | 施工单位及时搭设围墙，并张贴警示标识。
|  | 3.施工总承包单位（北京市新海园林工程有限公司）的专职安全员未取得城乡建设主管部门颁发的统一标准的安全生产考核合格证书。 | 突出问题隐患 | 施工单位已通过劳务分包形式聘用了有住建委发放专职安全员证件的人员。
26 | 温榆河公园朝阳段二期项目园林景观工程（一标段）（工程已结束） | 1.未使用“企安安”如实记录隐患排查情况。实际检查工作与“企安安”系统上使用情况不符。 | 一般问题隐患 | 召开会议落实“企安安”上传要求，项目施工方严格按照“企安安”园林绿化行业及火灾隐患两项检查清单内容进行排查，发现隐患及时整改并上传“企安安”。
|  | 2.公司内部文件资料管理不完善，存在部分文件签订不规范情况。 | 一般问题隐患 | 加强本项目内部文件资料管理，建立项目内部文件审批制度，签订人签字并填写签订日期，上交相关部门存档，加强内部文件资料管理。
|  | 3.员工安全教育培训考核走过场，未如实判定并记录考核结果。 | 一般问题隐患 | 对培训考核工作进行了再要求、再部署，重新组织人员进行了考核，并如实判定、记录考核结果。
27 | 大望京公园 | 1.动火作业不符合“一作业一审批”要求。作业审批单存在未填写动火人、监护人、一批多天情况。 | 突出问题隐患 | 对动火作业程序进行培训学习，规范了动火作业工作。
|  | 2.特种作业人员（电焊工宿元建）的特种作业操作证未定期进行复审。 | 突出问题隐患 | 已更换为有特种作业操作证人员。
|  | 3.钢筋加工作业区未设置安全警示标志。 | 一般问题隐患 | 已在相关区域设置安全警示标志。
28 | 平谷区城北湿地公园（北京绿都锦绣农林发展有限公司） | 1.未对本单位从业人员进行《林草行业生产重大事故隐患判定标准（试行）》宣贯学习培训。 | 一般问题隐患 | 北京锦绣农林发展有限公司已组织企业员工对《林草行业生产重大事故隐患判定标准（试行））》判定标准进培训学习。
|  | 2.未使用“企安安”系统全面记录本单位隐患排查治理情况（“企安安”系统自查记录，与纸质隐患排查治理记录不符）。 | 一般问题隐患 | 督促生产经营单位充分利用“企安安”系统开展全面排查，对发现的安全隐患及时录入“企安安”。
|  | 3.动火作业管理存在缺陷。动火作业票上的动火（电焊）作业人员未取得特种作业操作证。 | 突出问题隐患 | 北京锦绣农林发展有限公司已对持有动火作业人员开展检查，确保上岗人员持有动火（电焊）作业人员取得特种作业操作证。
29 | 平谷区兴谷城市公园建设工程（中国建筑一局（集团）有限公司北京施工总承包分公司）（工程已结束） | 1.未对本单位从业人员进行《林草行业生产重大事故隐患判定标准（试行）》宣贯学习培训。 | 一般问题隐患 | 施工单位已组织企业员工对《林草行业生产重大事故隐患判定标准（试行））》判定标准进培训学习。
|  | 2.未使用“企安安”系统全面记录本单位隐患排查治理情况（“企安安”系统自查记录，与纸质隐患排查治理记录不符）。 | 一般问题隐患 | 督促生产经营单位充分利用“企安安”系统开展全面排查，对发现的安全隐患及时录入“企安安”。
|  | 3.施工现场作业人员可坠落危险区域未设置临边防护栏杆等措施，防止作业人员高处坠落。 | 一般问题隐患 | 已全面安装防护栏杆，确保现场作业人员及其他人员安全。
|  | 4.施工现场主要部位、作业层、危险区域及主要出入口处未设置安全警示标识。 | 一般问题隐患 | 对施工现场主要部位、作业层、危险区域及主要出入口处设置安全警示标识。
|  | 5.施工现场内裸土未采取覆盖措施；出口处未设置冲洗等措施，防止车辆带泥上路。 | 一般问题隐患 | 对施工施工现场内裸土采取覆盖措施，出口处设置冲洗等措施，防止车辆带泥上路。
|  | 6.施工现场主要通道未做人车分流，机械作业区未设置安全区域。 | 一般问题隐患 | 对施工现场主要通道采取人车分流措施，在机械作业区域内设置安全区域。
|  | 7.施工现场未实行封闭管理，其他单位车辆、人员、材料、特种设备随意进出施工现场，总承包单位未采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。 | 一般问题隐患 | 对施工现场实行封闭管理，其他单位车辆、人员、材料、特种设备禁止随意进出施工现场，总承包单位要采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，确保现场人员安全。
|  | 8.两个以上生产经营单位在同一作业区域活动，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施。 | 突出问题隐患 | 工程涉及的3个分包单位分别与总包单位签订了安全生产管理协议，依托各自的主合同明确各自的安全生产管理职责。
30 | 西城区人定湖公园 | 1.未结合自身风险点制定相对应的综合预案和专项预案。 | 一般问题隐患 | 结合公园实际制定了综合应急预案和现场处置方案，完善了专项的防汛、处突、有限空间预案，重新制定了消防预案和各类现场演练方案。
|  | 2.园区内配电柜腐蚀严重。 | 一般问题隐患 | 联系属地电力分管部门对园内老化腐蚀的电箱电柜进行维修更换。
|  | 3.部分电器柜、箱等缺少铭牌或缺少安全提示。 | 一般问题隐患 | 对园内电器柜、箱配喷涂、张贴安全提示标志。
|  | 4.湖面或水凹处附近缺少安全警示标志。 | 一般问题隐患 | 对园内湖面附近设置安全警示标志。并安排保安人员定点执勤。
|  | 5.作业电瓶车缺乏单独且安全的充电、存放场所。 | 一般问题隐患 | 在园内为作业电瓶车设置单独安全的存放和充电场所，并制定相关充电规定和安全操作规程张贴上墙。