## 按事由 2025 (2)
附件2
2025年全覆盖检查通报批评项目
序号 | 项目名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 项目所在区 | 通报批评事由
1 | 中国医学科学院阜外医院西山一、二期院区景观改造项目 | 北京丁土园林绿化工程有限公司 | 无 | 门头沟区 | 整体观感一般。项目管理人员未到场，资料不全；大乔木（如元宝枫）未及时修剪，整地不平；部分白蜡树枯死，草坪局部枯死。
2 | 北京未来科技城项目18、20地块景观工程 | 盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 昌平区 | 整体观感一般。施工管理人员均未到位，资料缺失较多，个别土球包装物未拆除。
3 | 北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工 18 合同段-海绵工程施工 | 北京泰宁科创集团股份有限公司 | 四川铁科建设监理有限公司 | 昌平区 | 整体观感一般，项目管理人员仅项目负责人到场，未提供施工资料。
4 | 北京化工大学昌平校区机电信息楼 A 座周边绿化工程 | 北京泷旭建设工程有限公司 | 万宇国际工程咨询（北京）有限公司 | 昌平区 | 整体观感较差。施工现场物资码放杂乱，无任何警示标识，工人安全防护措施不到位，安全资料不齐全，施工现场存在安全隐患。
5 | 朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-1、1101-A003-1地块R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）项目（4#-10#住宅楼、11#保障性租赁住房、3-1#地下车库、12#配套楼、13#开闭站、14#配套楼、15#门卫、1#-7#人防出入口、8#人防垂直运输井）1101-A003-1、街坊路及灰空间地块景观绿化工程 | 北京顺景园林有限公司 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 朝阳区 | 整体观感较差。有苗木土球包装物未拆除现象，未提供苗木两证一签；修剪、支撑、栽植不规范；安全相关资料缺失；项目负责人及管理人员履职不到位。
6 | 顺义区顺义新城第5街区SY00-0005-6021等地块居住、托幼用地项目（星誉BEIJING）6033、6034、6035园林景观工程 | 北京绿海锦秀市政园林工程有限公司 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 顺义区 | 整体观感较差。相关管理及技术人员均未到场；病虫害防治措施不到位。
7 | 张镇柏树庄村提升改造项目 | 中北华宇建筑工程公司 | 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 | 顺义区 | 整体观感一般。美国白蛾危害明显，无打药痕迹及记录；苗木缺 “两证一签”，栽植拆包不彻底；土建施工粗糙；项目部现场管理及技术人员到岗不齐、不了解施工内容，履职不到位；施工日志简单，技术交底针对性差。
8 | 通州区运河核心区II-07地块F3其他类多功能用地项目室外景观工程 | 盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 通州区 | 整体观感一般。管理人员到岗不齐，资料不全。
9 | 通州区2022年于家务回族乡平原重点区域造林绿化工程五标段（施工） | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | 中基华工程管理集团有限公司 | 通州区 | 整体观感较差，资料一般。
10 | 门头沟区小微湿地保护与修复项目 | 北京绿艺新源建设发展有限公司 | 北京照普博伦工程管理有限公司 | 门头沟区 | 整体观感一般。项目负责人和养护负责人未到场，未见相关资料；部分乔灌木有干枝死杈或枯死，未清理，修剪不到位。
11 | 门头沟区三家店粮库棚改定向安置房项目（1#住宅楼等12项）园林绿化工程（二次招标） | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 门头沟区 | 整体观感一般。现场未提供相关文件资料；现场养护管理一般。
12 | 世园会交通市政配套工程定向安置房项目（2-1#住宅楼等25项）—室外工程 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 延庆区 | 整体观感较差。管理粗放，植物生长势弱、绿地杂草垃圾多、有斑秃，修剪留橛，树木枯枝多需重剪且死株缺株严重；海棠锈病、黄栌白粉病等病虫害多；路灯损坏；支撑护垫未除，草荒问题严重。
13 | 昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目回迁安置房（1#回迁安置房等18项）-园林景观工程(施工) | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 昌平区 | 整体观感较差。项目管理人员未到场，养护属于弃管状态，绿植死亡较多。
14 | 房山区2024年平原重点区域造林绿化工程 | 北京兴科绿源绿化工程有限公司 | 北京硕华泰工程咨询有限公司 | 房山区 | 整体观感较差。现场排水不畅，死株缺株严重，地被几乎裸露，修剪不规范；养护安全交底内容不全，养护针对性差且简单。
15 | 房山区2022年林长制督查考核激励机制项目-林长制试点示范建设工程 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 | 北京硕华泰工程咨询有限公司 | 房山区 | 整体观感一般。绿地地形低洼致排水难，雨水引发涝害，绿地乔灌木死亡缺株；铺装线条不流畅且面层有破损。
16 | 大白楼村临时绿化工程 | 北京天庆堂建筑工程有限公司 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 大兴区 | 整体观感较差。苗木修剪不到位，病虫害明显，苗木质量偏差，整体支撑不合格。围栏焊点明显生锈。
17 | 霍村环村景观提升项目 | 北京兴顺通园林绿化工程有限公司 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 大兴区 | 现场问题是基本处于弃养状态，地被缺株，绿地内垃圾较多；死树未清理，修剪不规范；灯杆有倾斜。
18 | 12092地块裸地治理项目 | 北京京南风景园林绿化工程有限公司 | 无 | 大兴区 | 整体观感较差。部分苗木枯死，项目处于弃管状态。
19 | 双榆树公园环境提升工程 | 北京安岭生态建设有限公司 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 海淀区 | 整体观感较差。草坪地被被踩踏损坏严重。
20 | 昌平区南口镇京张高铁沿线绿化提升项目 | 北京纳源建筑有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 昌平区 | 整体观感一般：植物长势弱，灌木需加强修剪，爬蔓月季修剪与牵引绑扎不当；月季黑斑病明显，叶蜂、切叶蜂虫害严重；养护资料不全，无安全技术交底文件。
21 | 昌平区东小口镇 HC-031地块 R2二类居住用地、HC-030 地块 A33 基础教育用地建设工程项目(1#住宅楼等20项)园林景观工程(北区) | 北京华邑建设集团有限公司 | 北京国建工程监理有限公司 | 昌平区 | 整体观感较差。项目管理人员未履职，无工程管理资料；管理粗放，地面铺装不平；死株、干枝未清理，树木、灌木、草坪需修剪；山桃流胶病，白蜡干腐病；树冠偏冠，树木倾斜；绿地垃圾清理不及时，健身器材破损。
22 | 朝阳区2024年平原重点区域造林绿化工程 | 北京阳光美景园林绿化工程有限公司 | 北京精诚华磊工程管理有限公司 | 朝阳区 | 整体观感较差。现场管理杂乱，整体地形没有整理，树木栽植不正，支撑不规范不牢固，修剪不规范。
23 | 平谷区妇幼保健院迁建工程院区绿化景观工程（二次招标） | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 平谷区 | 整体观感较差：草坪枯黄，白蜡有病虫害，工程基本弃管。现场项目负责人与提供身份证明不符，存在弄虚作假问题。
24 | 怀柔区北房镇驸马庄村棚户区改造项目（回迁安置房）（1#住宅楼等8项）景观工程 | 北京绿艺新源建设发展有限公司 | 中航工程咨询（北京）有限公司 | 怀柔区 | 整体观感一般。养护粗放，未提供相关资料。存在美国白蛾、白蜡小线角木蠹蛾病虫害；树木修剪不到位，苗木长势弱；缺株死苗，缠干包裹物未去除；铺装面松动，儿童游乐设施破损未及时补修。
25 | 宋梁路北延（潞苑北大街-通州顺义区界）绿化工程（二标段） | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 北京中外建工程管理有限公司 | 通州区 | 整体观感一般。养护负责人不了解情况，未提供相关资料。
26 | 通州区2022年马驹桥镇平原重点区域造林绿化工程二标段（施工） | 北京市京发城市服务有限公司 | 北京仁泽建设监理有限公司 | 通州区 | 整体观感一般。现场树木死亡缺株需要补植（楸树等）。
27 | 通州区2022年于家务回族乡平原重点区域造林绿化工程六标段（施工） | 北京五环清馨园林绿化有限公司 | 中基华工程管理集团有限公司 | 通州区 | 整体观感较差。项目负责人未到场，相关资料不完善。
28 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（五标段） | 北京鼎新市政园林工程有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 通州区 | 整体观感一般。项目人员不到位、资料不全；养护方案未审批；缺株明显，栾树冠形差，绿地个别井盖缺失存隐患；苗木长势弱，地被野草未清理现场乱；铺装平整度一般且面层破损；修剪不到位有干枝死杈；生产垃圾未及时清理。
29 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（一标段） | 中湛交投生态科技有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 通州区 | 整体观感较差。养护方案未经审批，日志没有提供；死树未及时伐除，干枝死杈较多，修剪不到位；部分苗木栽植不正，未扶直；铺装面层不平整有积水；山桃支撑不规范；部分苗木有干腐病；安全技术交底、安全资料不齐全。
30 | 大望京公园全龄友好型公园绿地项目其他建筑工程采购项目 | 北京朝园弘园林绿化有限责任公司 | 北京旭日明工程管理有限公司 | 朝阳区 | 园林设施安装不牢固
31 | 丰台区2024年绿隔公园功能提升建设工程项目 | 北京金三环园林绿化工程有限公司 | 北京德轩工程管理有限公司 | 丰台区 | 园林设施安装不牢固
32 | 改善办学保障条件—良乡校区16-02-05地块消防设施配套及校园文化基础建设 | 北京丹青园林绿化有限责任公司 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 房山区 | 园林设施安装不牢固
33 | 大兴区2023年全龄友好公园改造提升项目 | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 | 北京华林源工程咨询有限公司 | 大兴区 | 园林设施安装不牢固
34 | 友谊路西侧周边绿地建设项目（施工） | 北京三元绿化工程有限公司 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | 海淀区 | 园林设施安装不牢固
35 | 石景山区古城南街东侧（首钢园区东南区）1612-769地块项目园林工程 | 北京首钢园林绿化有限公司 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 石景山区 | 园林设施安装不牢固
36 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（三标段） | 北京五环清馨园林绿化有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 通州区 | 园林设施安装不牢固
37 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（四标段） | 北京盛世润禾生态建设有限公司 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 通州区 | 园林设施安装不牢固
38 | 2025年全龄友好型公园建设项目-中国人民抗日战争纪念雕塑园 | 北京金三环园林绿化工程有限公司 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 丰台区 | 苗木土球未拆包装物
39 | 大兴区西红门镇寿保庄村宅基地改革项目室外工程 | 北京天庆堂建筑工程有限公司 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 大兴区 | 苗木土球未拆包装物
40 | 北京达美颐养中心项目景观工程 | 北京山水之光园林工程有限公司 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 朝阳区 | 苗木土球未拆包装物
41 | 昌平区北七家镇（未来科技城南区）C-52地块R2二类居住用地项目（1#住宅楼等25项）园林绿化工程 | 北京爱地生态环境有限公司 | 无 | 昌平区 | 苗木土球未拆包装物
42 | 首都医科大学附属北京口腔医院迁建工程-室外绿化工程及室外照明工程 | 北京华磊艺园建设集团有限公司 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | 丰台区 | 苗木土球未拆包装物
43 | 百万庄北里居民住房改善项目（A地块）（A1#等6项）园林景观工程 | 北京翰林生态建设有限公司 | 北京中集大房工程管理有限公司 | 西城区 | 苗木土球未拆包装物
44 | 怀柔新城04街区土地一级开发安置房项目规划HR00-0004-6009地块（09-1#住宅楼等10项）HR00-0004-6010地块（10-1#社区综合服务设施等2项）HR00-0004-6011地块（11-1#幼儿园）HR00-0004-6012地块（12-1#托老所）园林绿化工程 | 常州市神州建设有限公司 | 北京中协成工程管理有限公司 | 怀柔区 | 苗木土球未拆包装物
45 | 密云新城MY00-0302-0066地块公租房项目（1#公租房等25项）园林绿化工程 | 北京三元绿化工程有限公司 | 北京光华建设监理有限公司 | 密云区 | 苗木土球未拆包装物
46 | 崔村镇八家沟文旅产业基础设施提升项目（二标段） | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 昌平区 | 苗木土球未拆包装物

## 按事由 2025
附件2
2025年全覆盖检查通报批评项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目所在区 | 通报批评事由 | 项目得分
1 | 北京丁土园林绿化工程有限公司 | 中国医学科学院阜外医院西山一、二期院区景观改造项目 | 门头沟区 | 整体观感一般。项目管理人员未到场，资料不全；大乔木（如元宝枫）未及时修剪，整地不平；部分白蜡树枯死，草坪局部枯死。 | 58.39
2 | 盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 北京未来科技城项目18、20地块景观工程 | 昌平区 | 整体观感一般。施工管理人员均未到位，资料缺失较多，个别土球包装物未拆除。 | 53.75
3 | 北京泰宁科创集团股份有限公司 | 北京轨道交通 13 号线扩能提升工程土建施工 18 合同段-海绵工程施工 | 昌平区 | 整体观感一般，项目管理人员仅项目负责人到场，未提供施工资料。 | 53.63
4 | 北京泷旭建设工程有限公司 | 北京化工大学昌平校区机电信息楼 A 座周边绿化工程 | 昌平区 | 整体观感较差。施工现场物资码放杂乱，无任何警示标识，工人安全防护措施不到位，安全资料不齐全，施工现场存在安全隐患。 | 59.58
5 | 北京顺景园林有限公司 | 朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101-A002-1、1101-A003-1地块R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）项目（4#-10#住宅楼、11#保障性租赁住房、3-1#地下车库、12#配套楼、13#开闭站、14#配套楼、15#门卫、1#-7#人防出入口、8#人防垂直运输井）1101-A003-1、街坊路及灰空间地块景观绿化工程 | 朝阳区 | 整体观感较差。有苗木土球包装物未拆除现象，未提供苗木两证一签；修剪、支撑、栽植不规范；安全相关资料缺失；项目负责人及管理人员履职不到位。 | 58
6 | 北京绿海锦秀市政园林工程有限公司 | 顺义区顺义新城第5街区SY00-0005-6021等地块居住、托幼用地项目（星誉BEIJING）6033、6034、6035园林景观工程 | 顺义区 | 整体观感较差。相关管理及技术人员均未到场；病虫害防治措施不到位。 | 52
7 | 中北华宇建筑工程公司 | 张镇柏树庄村提升改造项目 | 顺义区 | 整体观感一般。美国白蛾危害明显，无打药痕迹及记录；苗木缺 “两证一签”，栽植拆包不彻底；土建施工粗糙；项目部现场管理及技术人员到岗不齐、不了解施工内容，履职不到位；施工日志简单，技术交底针对性差。 | 53.06
8 | 盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 通州区运河核心区II-07地块F3其他类多功能用地项目室外景观工程 | 通州区 | 整体观感一般。管理人员到岗不齐，资料不全。 | 54.94
9 | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | 通州区2022年于家务回族乡平原重点区域造林绿化工程五标段（施工） | 通州区 | 整体观感较差，资料一般。 | 58.63
10 | 北京绿艺新源建设发展有限公司 | 门头沟区小微湿地保护与修复项目 | 门头沟区 | 整体观感一般。项目负责人和养护负责人未到场，未见相关资料；部分乔灌木有干枝死杈或枯死，未清理，修剪不到位。 | 59.8
11 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 门头沟区三家店粮库棚改定向安置房项目（1#住宅楼等12项）园林绿化工程（二次招标） | 门头沟区 | 整体观感一般。现场未提供相关文件资料；现场养护管理一般。 | 52.78
12 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 世园会交通市政配套工程定向安置房项目（2-1#住宅楼等25项）—室外工程 | 延庆区 | 整体观感较差。管理粗放，植物生长势弱、绿地杂草垃圾多、有斑秃，修剪留橛，树木枯枝多需重剪且死株缺株严重；海棠锈病、黄栌白粉病等病虫害多；路灯损坏；支撑护垫未除，草荒问题严重。 | 42.22
13 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目回迁安置房（1#回迁安置房等18项）-园林景观工程(施工) | 昌平区 | 整体观感较差。项目管理人员未到场，养护属于弃管状态，绿植死亡较多。 | 31.25
14 | 北京兴科绿源绿化工程有限公司 | 房山区2024年平原重点区域造林绿化工程 | 房山区 | 整体观感较差。现场排水不畅，死株缺株严重，地被几乎裸露，修剪不规范；养护安全交底内容不全，养护针对性差且简单。 | 51.67
15 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 | 房山区2022年林长制督查考核激励机制项目-林长制试点示范建设工程 | 房山区 | 整体观感一般。绿地地形低洼致排水难，雨水引发涝害，绿地乔灌木死亡缺株；铺装线条不流畅且面层有破损。 | 59.67
16 | 北京天庆堂建筑工程有限公司 | 大白楼村临时绿化工程 | 大兴区 | 整体观感较差。苗木修剪不到位，病虫害明显，苗木质量偏差，整体支撑不合格。围栏焊点明显生锈。 | 58.75
17 | 北京兴顺通园林绿化工程有限公司 | 霍村环村景观提升项目 | 大兴区 | 现场问题是基本处于弃养状态，地被缺株，绿地内垃圾较多；死树未清理，修剪不规范；灯杆有倾斜。 | 56.11
18 | 北京京南风景园林绿化工程有限公司 | 12092地块裸地治理项目 | 大兴区 | 整体观感较差。部分苗木枯死，项目处于弃管状态。 | 38.46
19 | 北京安岭生态建设有限公司 | 双榆树公园环境提升工程 | 海淀区 | 整体观感较差。草坪地被被踩踏损坏严重。 | 48.75
20 | 北京纳源建筑有限公司 | 昌平区南口镇京张高铁沿线绿化提升项目 | 昌平区 | 整体观感一般：植物长势弱，灌木需加强修剪，爬蔓月季修剪与牵引绑扎不当；月季黑斑病明显，叶蜂、切叶蜂虫害严重；养护资料不全，无安全技术交底文件。 | 58.08
21 | 北京华邑建设集团有限公司 | 昌平区东小口镇 HC-031地块 R2二类居住用地、HC-030 地块 A33 基础教育用地建设工程项目(1#住宅楼等20项)园林景观工程(北区) | 昌平区 | 整体观感较差。项目管理人员未履职，无工程管理资料；管理粗放，地面铺装不平；死株、干枝未清理，树木、灌木、草坪需修剪；山桃流胶病，白蜡干腐病；树冠偏冠，树木倾斜；绿地垃圾清理不及时，健身器材破损。 | 49
22 | 北京阳光美景园林绿化工程有限公司 | 朝阳区2024年平原重点区域造林绿化工程 | 朝阳区 | 整体观感较差。现场管理杂乱，整体地形没有整理，树木栽植不正，支撑不规范不牢固，修剪不规范。 | 51.54
23 | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 平谷区妇幼保健院迁建工程院区绿化景观工程（二次招标） | 平谷区 | 整体观感较差：草坪枯黄，白蜡有病虫害，工程基本弃管。现场项目负责人与提供身份证明不符，存在弄虚作假问题。 | 27.78
24 | 北京绿艺新源建设发展有限公司 | 怀柔区北房镇驸马庄村棚户区改造项目（回迁安置房）（1#住宅楼等8项）景观工程 | 怀柔区 | 整体观感一般。养护粗放，未提供相关资料。存在美国白蛾、白蜡小线角木蠹蛾病虫害；树木修剪不到位，苗木长势弱；缺株死苗，缠干包裹物未去除；铺装面松动，儿童游乐设施破损未及时补修。 | 56
25 | 北京绿茵大地园林绿化工程有限公司 | 宋梁路北延（潞苑北大街-通州顺义区界）绿化工程（二标段） | 通州区 | 整体观感一般。养护负责人不了解情况，未提供相关资料。 | 57.31
26 | 北京市京发城市服务有限公司 | 通州区2022年马驹桥镇平原重点区域造林绿化工程二标段（施工） | 通州区 | 整体观感一般。现场树木死亡缺株需要补植（楸树等）。 | 57.15
27 | 北京五环清馨园林绿化有限公司 | 通州区2022年于家务回族乡平原重点区域造林绿化工程六标段（施工） | 通州区 | 整体观感较差。项目负责人未到场，相关资料不完善。 | 53.44
28 | 北京鼎新市政园林工程有限公司 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（五标段） | 通州区 | 整体观感一般。项目人员不到位、资料不全；养护方案未审批；缺株明显，栾树冠形差，绿地个别井盖缺失存隐患；苗木长势弱，地被野草未清理现场乱；铺装平整度一般且面层破损；修剪不到位有干枝死杈；生产垃圾未及时清理。 | 58.13
29 | 中湛交投生态科技有限公司 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（一标段） | 通州区 | 整体观感较差。养护方案未经审批，日志没有提供；死树未及时伐除，干枝死杈较多，修剪不到位；部分苗木栽植不正，未扶直；铺装面层不平整有积水；山桃支撑不规范；部分苗木有干腐病；安全技术交底、安全资料不齐全。 | 52.94
30 | 北京朝园弘园林绿化有限责任公司 | 大望京公园全龄友好型公园绿地项目其他建筑工程采购项目 | 朝阳区 | 园林设施安装不牢固 | 83.8
31 | 北京金三环园林绿化工程有限公司 | 丰台区2024年绿隔公园功能提升建设工程项目 | 丰台区 | 园林设施安装不牢固 | 80
32 | 北京丹青园林绿化有限责任公司 | 改善办学保障条件—良乡校区16-02-05地块消防设施配套及校园文化基础建设 | 房山区 | 园林设施安装不牢固 | 76.75
33 | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 | 大兴区2023年全龄友好公园改造提升项目 | 大兴区 | 园林设施安装不牢固 | 66.5
34 | 北京三元绿化工程有限公司 | 友谊路西侧周边绿地建设项目（施工） | 海淀区 | 园林设施安装不牢固 | 80
35 | 北京首钢园林绿化有限公司 | 石景山区古城南街东侧（首钢园区东南区）1612-769地块项目园林工程 | 石景山区 | 园林设施安装不牢固 | 72.25
36 | 北京五环清馨园林绿化有限公司 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（三标段） | 通州区 | 园林设施安装不牢固 | 60.67
37 | 北京盛世润禾生态建设有限公司 | 通州区2022年漷县镇平原重点区域造林绿化工程施工（四标段） | 通州区 | 园林设施安装不牢固 | 70.64
38 | 北京金三环园林绿化工程有限公司 | 2025年全龄友好型公园建设项目-中国人民抗日战争纪念雕塑园 | 丰台区 | 苗木土球未拆包装物 | 66.32
39 | 北京天庆堂建筑工程有限公司 | 大兴区西红门镇寿保庄村宅基地改革项目室外工程 | 大兴区 | 苗木土球未拆包装物 | 65.5
40 | 北京山水之光园林工程有限公司 | 北京达美颐养中心项目景观工程 | 朝阳区 | 苗木土球未拆包装物 | 68.65
41 | 北京爱地生态环境有限公司 | 昌平区北七家镇（未来科技城南区）C-52地块R2二类居住用地项目（1#住宅楼等25项）园林绿化工程 | 昌平区 | 苗木土球未拆包装物 | 66
42 | 北京华磊艺园建设集团有限公司 | 首都医科大学附属北京口腔医院迁建工程-室外绿化工程及室外照明工程 | 丰台区 | 苗木土球未拆包装物 | 68.93
43 | 北京翰林生态建设有限公司 | 百万庄北里居民住房改善项目（A地块）（A1#等6项）园林景观工程 | 西城区 | 苗木土球未拆包装物 | 69
44 | 常州市神州建设有限公司 | 怀柔新城04街区土地一级开发安置房项目规划HR00-0004-6009地块（09-1#住宅楼等10项）HR00-0004-6010地块（10-1#社区综合服务设施等2项）HR00-0004-6011地块（11-1#幼儿园）HR00-0004-6012地块（12-1#托老所）园林绿化工程 | 怀柔区 | 苗木土球未拆包装物 | 63.62
45 | 北京三元绿化工程有限公司 | 密云新城MY00-0302-0066地块公租房项目（1#公租房等25项）园林绿化工程 | 密云区 | 苗木土球未拆包装物 | 72.35
46 | 北京中农汇景生态环境工程有限公司 | 崔村镇八家沟文旅产业基础设施提升项目（二标段） | 昌平区 | 苗木土球未拆包装物 | 75.26